ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով ֆինանսավորվող
ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջե ներառված ծրագրերի իրականացման աստիճանը բնորոշող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ
հաշվետվության վերլուծություն
1.Ներածություն
2011 թվականին` արդեն յոթերորդ տարին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի                    նախարարության միջոցով ֆինանսավորվող ծրագրերը պետական բյուջեում ընդգրկվում են ծրագրային բյուջետավորման սկզբունքով: Պետական բյուջեում առանձին հավելվածով ներկայացվում են ծախսային ծրագրերը բնութագրող ցուցանիշները, որոնց հիման վրա գնահատվում է կատարված աշխատանքների արդյունքները:
<<Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված  և ՀՀ պետական բյուջե  ներառված ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջոցով ֆինանսավորվող ծախսային ծրագրերի իրականացման աստիճանը բնորոշող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների գծով ներկայացվող տարեկան հաշվետվությունում ներառված են ըստ ծրագրային դասակարգման ` 16 ընթացիկ ծրագրեր, որոնց համար 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է 59,581,015.6 հազ. դրամ, որը 2010 թ. փաստացի ցուցանիշը (52,440,401.4 հազ. դրամ) գերազանցում է 7,140,614.2 հազ. դրամով, կամ 13.6%-ով: Սահմանված կարգով պետական բյուջեում կատարված համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում ճշտված բյուջեն կազմել է   58,647,062.9 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրերի փաստացի ֆինանսավորումը  կազմել է 50,853,714.8 հազ. դրամ, որը կազմում է ճշտված բյուջեի 86.7%-ը:
ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեի ներառված ծրագրերի իրականացման աստիճանը բնութագրող ֆինանսական ցուցանիշների 2008-2011թթ. դինամիկան   ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում

	Ծրագրային դասիչը

	Ծրագրի անվանումը
Միջոցառման անվանում

	Ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ (հազ.դրամ)

	
	
	2008թ.
	2009թ.
	2010թ.
	2011թ.

	
	
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշ
	Տարեկան փաստացի ցուցանիշ
	Կատարման %-ը
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշ
	Տարեկան փաստացի ցուցանիշ
	Կատարման %-ը
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշ
	Տարեկան փաստացի ցուցանիշ
	Կատարման %-ը
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշ
	Տարեկան փաստացի ցուցանիշ
	Կատարման %-ը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



	 Ը001
	1001.Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր

ԱԾ14.<<Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայություններ>>
	378 943,5


	371 207,9


	98.0
	446728.6

	408131.8


	91.4
	396902,1


	396380,70


	99.9
	405605.8
	396468.10
	97.8

	Ը002
	Սոցիալական ապահովության քարտերի և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ
	150190.9
	148721.1
	99.0
	153522,2


	151856,2


	98.9
	154486,2


	153829,7


	99.6
	154486.2
	154112.80
	99.8

	Ը003
	Զբաղվածության ծառայություններ
	1383054.7
	1367632.3
	98.9
	6208315,4


	6063271.0


	97.7
	6439015,2


	6428300,4


	99.8
	5970956.0
	4885855.9
	81.8

	Սոցիալական աջակցության ծառայություններ
	32464900.7
	32399025.1
	99.8
	38714768.1
	38570105.5
	99.6
	40776386,2


	40763487,6


	100
	45,173,480.0
	38800865.9
	85.9

	Ը004
	Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն 
	29273104.7
	29226199.4
	99.8
	29664621,1


	29565799,1


	99.7
	31461770.0
	31303843,0


	99.5
	35,307,479.4
	29,424,742.78
	83.3

	Ը005
	Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստներ
	1584891.1
	1582208.7
	99.8
	7019260,6


	7018649,4


	100.0
	6098277.7
	7385296,4


	121.1
	7733957.1
	7291523.79
	94.3

	Ը006
	Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսների և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքներին նպաստ
	21859.2
	20182.4
	92.3
	156657,6


	128827,6


	82.1
	131357,6


	128119,2


	97.5
	156657.6
	127936.6
	82.0

	Ը007
	Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում
	1300000.0
	1286849.7
	99.0
	1600000,0


	1582840,9


	98.7
	1671911,5


	1670888,1


	99.9
	1700000.0
	1684625.96
	99.1

	Ը008
	Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը աջակցություն
	273 146,7
	273 067,6
	99.97
	274228,8


	273988,5


	100.0
	275385,9


	275340,9


	100
	275385.9
	272036.77
	98.8

	Ը010
	Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող պարենամթերքի բաշխում
	17636.5
	17636.5
	100.0
	36320,2


	5220,2


	14.4
	5259,0


	5259,0


	100
	9345.4
	600
	6.4

	Ը011
	Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ
	2292047.7
	2237953.5
	97.6
	2873022,6


	2653181,4


	92.3
	2685543,8


	2680543,7


	100
	3187243.1


	2964231.6


	93.0

	Ը012
	Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ
	1374786.5
	1374227.0
	99.9
	1706456.0


	1652075,2


	96.8
	1692776,4


	1686759,5


	99.6
	1880619.0
	1800551.7
	95.7

	այդ թվում
	Ը009.Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցում 
	-
	-
	-
	1596,0


	804,0


	50.4
	420,0


	396.6
	
	480.0
	252
	52.5

	Ը013
	Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ
	1353463.5


	1235781.6


	99.6
	1512857,4


	1492218,5


	98.6
	1565919,8


	1564256,9


	
	1457097.1
	1434095.3
	98.4

	Ը014
	Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում մեթոդաբանական, գիտահետազոտական և վերապատրաստման ծառայություններ
	62 034,0
	62 034,0
	100.0
	84547,6
	80400,0
	95.1
	84535,5


	83731,4


	99.0
	84623.5
	84623.5
	100.0

	Ը015
	Աշխատանքի վերահսկողություն ոլորտում ծառայություններ
	269682,3
	266629,9
	98.9
	323040,7


	280429,5


	86.8
	276688,3


	276688,3


	100
	297416.3
	285322.41
	95.9

	Ը016


	Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում
	15302,0
	14036,2
	91.7
	26056,0


	23371,0


	89.7
	26056.0
	26056.0
	100
	26056.0
	22281.25
	85.5

	
	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարության աշխատակազմի կարողությունների զարգացում 
	27368.6
	24113.4
	88.1
	25125,0
	10123,7
	40.3
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Ներդրումներ 
	693517.6
	563935.1
	81.3
	450935,1


	416710,0


	92.4
	0
	0
	
	59278.3
	59090.4
	99.7

	
	Բնակարանների ձեռքբերում և տրամադրում
	459000.0
	0.0
	0.0
	425500,0


	0,0


	0.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	40941928.5


	40082933.6


	97.9
	52987314,5
	51807094.0
	97.8
	54,103,185.5
	54,064,429,4
	99.9
	58,647,062.9
	50,853,714.82


	86.7


2. ՀՀ 2011 թվականի պետական բուջե ներառված ծրագրերի ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծություն

Ը001.Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր
Ը001ԱԾ01. Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում և ծառայությունների մատուցում 
2011 թվականը նախարարության համար եղել է ծանրաբեռնված ու հագեցած, առանձին ուղղություններով` բեկումնային ժամանակահատված: Նախարարության գործունեությունը բխել է ՀՀ Նախագահի նախընտրական, ՀՀ կառավարության գործունեության ռազմավարական ու հեռանկարային ծրագրերից, սոցիալական արդարության ու սոցիալական պաշտպանության հիմնարար սկզբունքներից: Շարունակվել են հետճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարման նպատակային ծրագրերը`  բնակչության զբաղվածության, աշխատանքի, տարեցների, հաշմանդամների, երեխաների ու կանանց հիմնահարցերի  ուղղությամբ, միաժամանակ լուրջ քայլեր են ձեռնարկվել կենսաթոշակային, հաշմանդամության ոլորտների բարեփոխումների և ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների ներդրման ուղղությամբ: ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրում ներառված` նախարարության չորս գերակա  խնդիրների` կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացում, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համակարգի ներդրում, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տեղեկատվական բազաների արդիակա​նացում, մանկատների բեռնաթափում, ուղղությամբ  տարվա ընթացքում կատարվել են նպատակաուղղված աշխատանքներ: 

2011թ. զբաղվածության ոլորտը նշանավորվեց 3 նոր ակտիվ ծրագրերի ներդրմամբ` «Գործատուի մոտ մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպում», «Գործատուի մոտ աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցում», «Գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցում»:
Փոփոխություններ են կատարվել  «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքներում: Մշակվել է «Աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման հիմնական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: Տեսչական բարեփոխումների շրջանակում մշակվել են ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության կողմից ռիսկերի գնահատման հիման վրա իրականացվող ստուգումների մեթոդաբանությունը և ստուգաթերթը, ինչն արժանացել է Տեսչական բարեփոխումների խորհրդի հավանությանը:

2011 թվականին կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում հիմնական առաջնահերթությունը եղել է կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացումը:

Մասնավորապես, ՀՀ ֆինանսների, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունների, ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ կատարվել են բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգի գործունեությունն ապահովող միջոցառումների իրականացումն ապահովելու աշխատանքներ:

2011 թվականին պետական նպաստների բնագավառում կատարված փոփոխությունները հիմնականում նպատակ են ունեցել մեծացնել ծրագրերի հասցեականությունը` պահպանելով սոցիալական աջակցություն տրամադրելու սկզբունքները: 

2011 թվականին սկսվել է ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործընթացը, և 5 ՍԾՏՄ-ում ներդրվել  է փորձնական ծրագիր:

Հաշմանդամության բնագավառում իրականացրած քաղաքականությունն ու պետական նպատակային ծրագրերն ուղղված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորություններ և հավասար իրավունքներ ապահովելուն և նրանց հասարակություն ներառելուն:

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում շարունակվում է վարվել երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի հզորացման, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների պաշտպանության, ինչպես նաև կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման, թրաֆիքինգի կանխարգելման քաղաքականություն:

ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2011 թվականի պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են աշխատանքներ, որոնք ուղղված են եղել ամենամյա պետական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման մոնիթորինգին և անհրաժեշտ առաջարկությունների ներկայացմանը, ծնելիության խրախուսման նպատակով սոցիալական խրախուսման նոր, հայեցակարգային մոտեցումների սահմանմանը: Կարևորելով ծնելիության մակարդակի բարձրացումը` մշակվել է «Երեք և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին պետական աջակցության տրամադրման հայեցակարգի» նախագիծը,  որի նպատակն է ընտանիքի ընդլայնված վերարտադրության խրախուսումը, տարեկան ծնունդների հաշվեկշռում երրորդ և հաջորդ երեխաների ծնունդների տեսակարար կշռի ավելացումը:

Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի տարբեր ոլորտներում իրավակիրառական պրակտիկայի մոնիթորինգի և օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության ապահովման նպատակով տարվա ընթացքում մոնիթորինգ և վերահսկողություն է իրականացվել <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալության ՀՀ Շիրակի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Լոռու, Կոտայքի, Սյունիքի և Տավուշի զբաղվածության մարզային և տարածքային կենտրոններում, ինչպես նաև 14 սոցիալական ծառայությունների տարածքայիւն մարմիններում:  
Նախարարությունը կարևորում է համագործակցությունն ինչպես միջազգային, այնպես էլ բարեգործական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ:  Շարունակվել են աշխատանքները ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության /USAID/, Համաշխարհային բանկի /WB/, ՄԱԿ-ի, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության /ILO/, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի, Պարենի համաշխարհային ծրագրի, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության, «Վորլդ Վիժն», «Փրկենք երեխաներին», «Ամքոր», «Առաքելություն Հայաստան» և այլ կառույցների ու կազմակերպությունների հետ: Ներկայացվել են  ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 139 ծրագրերի որոշումների նախագծերի վերաբերյալ  եզրակացություններ, բարեգործական աջակցություն է ցուցաբերվել սոցիալապես անապահով մոտ 700 ընտանիքի (հագուստ, սնունդ, գրենական պիտույքներ):

Պատշաճ կերպով իրականացվել է ոլորտի հանրային իրազեկումը ԶԼՄ-ներով` տարվա ընթացքում հավատարմագրված հանրապետական 31 լրատվամիջոցներով եղել է հրապարակումներ, տարածվել մամլո հաղորդագրություն, անցկացվել մամուլի ասուլիսներ: 
Նախարարությունից ելքագրվել են փաստաթուղթեր` իրավական ակտերի նախագծեր, հանձնարարականնների կատարումն ապահովող գրություններ, պարզաբանումներ: Տարվա ընթացքում նախարարություն են դիմել ավելի քան 5089 քաղաքացի: Կազմակերպվել է նախարարի, նախարարի տեղակալների, նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 11 ընդունելություն:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով <<Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում և ծառայությունների մատուցում>> միջոցառման իրականացման համար նախատեսվել է 402,175.8 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (403,822.4 դրամ) պակաս է 1,646.6 հազ. դրամով կամ 0.4%-ով,  իսկ տարվա ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ծրագրի ճշտված բյուջեն կազմել է 405,605.8 հազ. դրամ: Միջոցառման փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 396,468.1 հազ. դրամ, որը ճշտված բյուջեից պակաս է 9,137.7 հազ. դրամով, ինչը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսումով:

ՀՀ 2011թ. պետական բուջե ներառված «Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում և ծառայությունների մատուցում»  ծրագրի իրականացման աստիճանը բնորոշող ոչ ֆինանսական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1
	Ծրագրային դասիչը
	Ծառայությունների խնդիրները և միջոցառումները (ուղղակի արդյունքներ)
	Ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ

	
	
	Տարեկան նախատեսված ցուցանիշներ
	Փոփոխություններ 
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշներ
	Փաստացի

	Ա
	Բ
	Գ
	Դ
	Ե
	Զ

	Ը001
	Ծրագրի անվանումը
	
	
	
	

	
	Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայություններ

	
	
	
	

	
	Ծրագրի միջոցառումները
	
	
	
	

	ԱԾ01
	Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)
	216
	 
	216
	346

	
	-Քաղաքականության փաստաթղթերի պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)
	804
	 
	804
	1416

	
	-Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) 
	726
	 
	726
	737

	
	-Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)
	26320
	 
	26320
	16508

	
	-Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (ուսումնասիրությունների թիվը)
	22505
	 
	22505
	22160

	
	-Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)
	229
	 
	229
	211

	
	-Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)
	548
	 
	548
	672

	
	-Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)
	255
	 
	255
	290

	
	-Ծրագրերի կառավարում/համակարգում  (ծրագիր)
	65
	
	65
	64

	
	-Ծրագրերի վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)
	200
	 
	200
	171


Ը002.Սոցիալական ապահովության քարտերի և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ 
Սույն ծրագրի նպատակն է քաղաքացիներին սոցիալական քարտերի հատկացումը, սոցիալական քարտերի տեղեկատվական բազայի վարումը, շահագործումը և սպասարկումը, ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների ինքնաշխատ փոխանակման (այդ թվում` սոցիալական քարտի համարի հավաստիության ճշտման նպատակով) համակարգի (մեխանիզմների) կիրարկումը: 

 Ծառայությունը մատուցում է <Նորք> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն> ՓԲԸ-ը:

Սույն ծրագրի համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է  տրամադրել 154,486.2 հազ. դրամ, որը 2010 թվականի փաստացի ցուցանիշի նկատմամբ (153,829.7 հազ.դրամ) աճել է 0.4%-ով: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 154,112.8 հազ. դրամ, որը ճշտված բյուջեից պակաս է 656,5 հազ. դրամով: Ծրագիրն իր մեջ ներառում է 2 ընթացիկ միջոցառում` <<Սոցիալական ապահովության քարտերի և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ>>(ԱԾ01) և <<Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի հետ կապված վարչարարական ծառայություններ>>(ԱԾ02): 

Ծրագրի իրականացման աստիճանը բնորոշող 2011 թվականի  ոչ ֆինանսական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 2-ում: 
                                                                                                                                   Աղյուսակ 2
	Ծրագրային դասիչը
	Ծառայությունների խնդիրները և միջոցառումները (ուղղակի արդյունքներ)
	Ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ

	
	
	Տարեկան նախատեսված ցուցանիշներ
	Փոփոխություններ 
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշներ
	Փաստացի

	Ա
	Բ
	Գ
	Դ
	Ե
	Զ

	1113

(Ը002)

	Ծրագրի անվանումը
	
	
	
	

	
	Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության ծառայություններ
	
	
	
	

	
	Ծրագրի միջոցառումները
	
	
	
	

	ԱԾ01


	Սոցիալական ապահովության քարտերի և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-շահագործվող բազա
	1
	
	1
	1

	ԱԾ02
	Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի հետ կապված վարչարարական ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-սոցիալական քարտ ստանալու համար դիմաց քաղաքացիների մշակված դիմումների քանակ


	200000
	
	200000
	330268


2011թ. նախատեսվել է մշակել 200000 սոցիալական ապահովության քարտ, փաստացի սոցիալական ապահովության քարտ է հատկացվել 330268 քաղաքացու կամ 12.6 %-ով ավելի նախատեսվածից:
  Սոցիալական քարտերի համակարգի ներդրման դինամիկան 2006-2011թթ. բերված է գծանկար 1–ում:

Գծանկար 1
[image: image1.emf]2804804

300000

200000 200000 200000 200000

3400000

200000 200000 201370

225232

330268

2700000

213275

227730

201370

225232

330268

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ù³Ý³Ï

120000

125000

130000

135000

140000

145000

150000

155000

160000

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Տարեկան պլանավորված քարտերի թիվը

Սոցիալական քարտ ստանալու համար դիմած անձանց թիվը

Քարտ ստացած անձանց թիվը

Ծրագրի իրականացման փաստացի ծախսերը


Ը003. Զբաղվածության ծառայություններ 
Սույն ծրագիրը նպատակ ունի նպաստելու աշխատանքի խթանմանը, զբաղվածության խրախուսմանը, բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորման խնդիրների լուծմանը:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով ծրագրային բյուջետավորման դասակարգմամբ ծրագրում ներառվել են 16 միջոցառում, որից 8-ը` ծառայությունների տրամադրում, 8-ը` տրանսֆերտ: 

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով զբաղվածության ծառայությունների  իրականացման համար նախատեսվել է 6,837,297.1 հազ. դրամ, որը պակաս է 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (6,428,300,4 հազ. դրամ) 408,996.7 հազ. դրամով կամ 6.4%-ով: Տարվա ընթացքում բյուջեն պակասեցվել  է 866,341.1 հազ. դրամով` ճշտված բյուջեն կազմել է 5,970,956.0 հազ. դրամ: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը  կազմել է 4,885,855.9 հազ. դրամ, որը կազմում է ճշտված բյուջեի 81.8%-ը:

          Ծրագրի իրականացման աստիճանը բնորոշող 2011 թվականի ոչ ֆինանսական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 3
	Ծրագրային դասիչը
	Ծառայությունների խնդիրները և միջոցառումները (ուղղակի արդյունքներ)


	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

	
	
	Տարեկան նախատեսված
	Փոփոխություններ 
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշներ
	Փաստացի

	Ա
	Բ
	Գ
	Դ
	Ե
	Զ

	Ը003
	Ծրագրի անվանումը
	
	
	
	

	
	Զբաղվածության ծառայություններ
	
	
	
	

	
	Ծրագրի միջոցառումները
	
	
	
	

	ԱԾ01  
	Աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում
	

	
	-Մասնագիտական ուսուցում անցնող գործազուրկների թիվը 
	1376
	 
	1376
	1679

	
	-Մասնագիտական ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը 
	77
	 
	77
	118

	
	-Մասնագիտական ուսուցում անցնող երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց թիվը 
	15
	 
	15
	7

	ԱԾ02

	Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման աշխատանքների կազմակերպում
	

	
	-իրականացված հետազոտությունների թիվը
	1
	
	1
	1

	ԱԾ03

	Զբաղվածության ծրագրերի իրականացման ապահովում
	

	
	-Գործազրկության նպաստների վճարման ծառայություններ, նպաստառուների թիվը
	20850
	 
	20850
	17867

	
	-Գործազուրկների տվյալների տեղեկատվական համակարգի (ՙԳործ՚ համակարգ) շահագործում և սպասարկում, սպասարկվող բազայի թիվը    
	1
	 
	1
	1

	
	-Մահացած գործազուրկների թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման նպատակով հարազատներին նպաստի վճարման ծառայություններ, նպաստառուների թիվը
	120
	 
	120
	99

	ԱԾ04

	Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման և խորհրդատվական ծառայություններ
	

	
	-Շահառուների թիվը
	5400
	-400
	5000
	5000

	
	-Մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպում


	15
	 
	15
	15

	
	Մարզերում գործընկերների հետ կազմակերպված կլոր սեղան-քննարկումների թիվը 
	15
	 
	15
	15

	ԱԾ05

	Զբաղվածության ապահովման և աշխատաշուկայի ուսումնասիրության ծառայություններ
	

	
	-գործազուրկներին տրամադրվող խորհրդատվությունների թիվը
	215000
	 
	215000
	216000

	
	-գործատուների մոտ պարբերաբար (տարեկան երկու անգամ) ուսումնասիրությունների կատարում (հարցաթերթիկի լրացում) 
	4000
	 
	4000
	4100

	
	-գործակալության միջնորդությամբ աշխատանքի տեղավորվածների թիվը
	9500
	 
	9500
	10786

	ԱԾ06

	Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի կազմակերպման ծառայություններ
	

	
	-կազմակերպվող տոնավաճառների թիվը
	6
	
	6
	6

	ԱԾ07

	Աշխատանք փնտրող հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման, մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվության ծառայություններ
	

	
	-շահառուների թիվը
	720
	720
	720
	720

	ԱԾ08
ԾՏ06

	Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ
	

	
	-ծրագրերի թիվ
	350
	 
	350
	105

	ԾՏ01

	Գործազրկության նպաստ
	

	
	-Նպաստ ստացող գործազուրկների թիվը
	20850
	 
	20850
	17867

	ԾՏ02

	Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով պետական գրանցման համար գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն 
	

	
	-Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող գործազուրկների թիվը
	130
	 
	130
	148

	ԾՏ03

	Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդունելիս աշխատավարձի  մասնակի փոխհատուցում գործատուին
	

	
	-Աշխատանքի ընդունված աշխատաշուկայում անմրցունակ գործազուրկների թիվը
	230
	 
	230
	235

	ԾՏ04

	Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների նյութական ծախսերի հատուցում 
	

	
	-Այլ վայր գործուղված գործազուրկների թիվը
	25
	 
	25
	32

	ԾՏ05

	<<Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի (25.05.2005թ. ՀՕ-206-Ն) 36-րդ հոդվածով նախատեսված նպաստի վճարում 
	
	
	
	

	
	-մահացած գործազուրկների թիվը


	120
	 
	120
	99

	ԾՏ06
	Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ 


	
	
	
	

	
	Ծրագրում ընդգրկվող չզբաղված անձանց քանակը
	4597
	 
	4597
	1197

	ԾՏ07
	Մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպումը գործատուի մոտ

	

	
	Աշխատանքային պրակտիկայում ընդգրկված գործազուրկներ և հաշմանդամներ
	200
	 
	200
	227

	ԾՏ08
	Կազմակերպություններում հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցում

	
	
	
	

	
	Ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված հաշմանդամներ
	20
	 
	20
	11


Ը003ԱԾ01 Աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում

Սույն միջոցառման նպատակն է աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան`  գործազուրկների, հաշմանդամների,  երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց համար վերամասնագիտացման, որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպումը:

Ծառայությունը մատուցվում է <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքով ընտրված կազմակերպության կողմից: 

2011 թվականին նախատեսվել է մասնագիտական ուսուցում անցկացնել 1376 գործազուրկների, 77 հաշմանդամների, երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված 15 անձանց հետ, փաստացի ուսուցում է ստացել 1679 գործազուրկներ, 118 հաշմանդամներ, երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված 7 անձ:

Միջոցառման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է  տրամադրել 244,540.0 հազ. դրամ, որը  տարվա ընթացքում չի փոխվել: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 218,141.4 հազ. դրամ, որը կազմում է նախատեսված բյուջեի 89.2%-ը, և 2010թ. փաստացի ֆինանսավորումը` 195,163.5 հազ. դրամ, գերազանցում է 22,977.9 հազ. դրամով, կամ 11.8%-ով: 
Ը003ԱԾ02.Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման աշխատանքների կազմակերպում

Միջոցառումը իրականացվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի <Զբաղվածության պետական ծառայություն> գործակալության կողմից: 








Միջոցառմամբ նախատեսվել և իրականացվել է, ինչպես որ 2010թ-ին, աշխատաշուկայի 1 հետազոտություն: 

Միջոցառման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է  տրամադրել 5,000.0 հազ. դրամ, որը ավել է 2010թ. պետական բյուջեի փաստացի ֆինանսավորումից (4,356.9 հազ. դրամ) 12.9%-ով:  Ծրագիրը իրականացվել է ամբողջությամբ:

Ը003ԱԾ03 Զբաղվածության ծրագրերի իրականացման ապահովում

Միջոցառմամբ ապահովվում է գործազուրկների տվյալների <Գործ> ինքնաշխատ համակարգի շահագործումը և սպասարկումը, գործազուրկների տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը, գործազրկության նպաստի և մահացած գործազուրկների թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման նպատակով նպաստի տրամադրումը հարազատներին (վճարման ծառայություններ):

Միջոցառումը իրականացվում է <Նորք> տեղեկատվա-վերլուծական կենտրոն> ՓԲԸ-ի և <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպության կողմից:

2011թ. միջոցառմամբ նախատեսվել է գործազրկության նպաստների վճարման ծառայություններ մատուցել 20850 նպաստառուի, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (21000 շահառու)  պակաս է 250-ով, սակայն վճարման ծառայություններ մատուցվել է 17867 նպաստառուի` 3546-ով ավելի,  կապված օրենսդրական փոփոխության արդյունքում նպաստառու գործազուրկների թվի նվազման հետ: Տվյալ միջոցառմամբ նախատեսվել է նաև նպաստի վճարման ծառայություններ մատուցել մահացած գործազուրկների հարազատներին թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման նպատակով`  120 անձի համար, սակայն վճարվել է 99 անձի, քանի որ այս թիվը նախորոք հնարավոր չէ կանխատեսել:
Միջոցառման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 88,386.2 հազ. դրամ, որը 2010թ. պետական բյուջեի փաստացի ֆինանսավորումից (86,022.8 հազ. դրամ)  ավելի է 2,363.4 հազ. դրամով, կամ 2.8%-ով:  Տարվա ընթացքում ճշտված բյուջեն կազմել է 84,359.8 հազ. դրամ: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 71,533.2 հազ. դրամ, որը կազմում է ճշտված բյուջեի  84.8%-ը:
Ը003ԱԾ04  Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման և խորհրդատվական ծառայություններ
Սույն միջոցառումը <Զբաղվածության ծառայություններ> ծրագրում ներառվել է 2007 թվականից: Միջոցառման նպատակն է աշխատանք փնտրող երիտասարդներին տեխնիկական աջակցության, վերապատրաստման, մասնագիտական կողմնորոշման` մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպման միջոցով, աշխատանքի խորհրդատվության ծառայությունների մատուցումը, աշխատաշուկայի և ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը, անհատի սոցիալական, կրթական և մասնագիտական զարգացման խթանումը և աշխատանքի տեղավորման հարցում աջակցելը:
Ծառայությունը մատուցում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  <<Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը:

 
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով միջոցառման իրականացման համար նախատեսվել էր 20,609.6հազ. դրամ` 5000 շահառուի համար, որը 2010թ. փաստացի ծավալի  (17,787.7 հազ. դրամ) նկատմամբ աճել է  16.3%-ով:  Տարվա ընթացքում փոփոխությունների արդյունքում բյուջեն կազմել է 17,788.1 հազ. դրամ: Միջոցառման փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 19,809.9 հազ.դրամ (սպասարկվել է նախատեսված 5000 շահառու, անցկացվել է 15 ոչ ֆորմալ ուսուցման դասընթացներ, մարզերում գործընկերների հետ կազմակերպված 15 կլոր սեղան-քննարկումներ):
Ը003ԱԾ05. Զբաղվածության ապահովման և աշխատաշուկայի ուսումնասիրության ծառայություններ
Այս միջոցառման  շրջանակում իրականացվում է աշխատաշուկայի վերլուծություն և կանխատեսում, աշխատանք փնտրողներին տրվում  է խորհրդատվություն, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում նաև գործազուրկի կարգավիճակ և աջակցություն աշխատանքի տեղավորման հարցում, ինչպես նաև զբաղվածության պետական ծրագրերի համակարգման միջոցով վերջիններիս արդյունավետ իրականացում: Ծառայությունը մատուցում է նախարարության <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալությունը: 2011թ. նախատեսվել է գործազուրկներին տրամադրել 215000 խորհրդատվություն, սակայն փաստացի  տրվել է 216000 խորհրդատվություն` պայմանավորված նոր ծրագրերի ներդրման հետ: Նախատեսվել է գործատուների շրջանում (տարեկան 2 անգամ) կատարել  4000 ուսումնասիրություն (հարցաթերթիկի լրացում), սակայն փաստացի կատարվել է 4100 ուսումնասիրություն` 2010թ. (6050 ուսումնասիրություն)  համեմատ նվազել է 32.2%-ով:  Միջոցառմամբ նախատեսվել է նաև <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>>  գործակալության միջնորդությամբ փաստացի աշխատանքի տեղավորել 9500 աշխատանք փնտրողի, տեղավորվել  է աշախատանքի 10786 անձ` 1286-ով կամ 13.5%-ով ավելի: 
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 725,714.6 հազ. դրամ ֆինանսավորում, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորված գումարից (692,700.8 հազ. դրամ)  ավելի է 33,013.8 հազ. դրամով կամ 4.8%-ով: Կատարված փոփոխությունների արդյունքում ճշտված բյուջեն կրճատվել է 904.0 հազ. դրամով` կազմելով 724,810.6 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 708,273.7 հազ. դրամ` 16,536.9 հազ. դրամով պակաս` պայմանավորված  պահպանման ծախսերի որոշ հոդվածներով տնտեսումների  հետ: 
Ը003ԱԾ06. Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի կազմակերպման ծառայություններ

Սույն միջոցառումը <<Զբաղվածության ծառայություններ>>  ծրագրում ներառվել է 2009 թվականից:

Սույն միջոցառման  շրջանակում կազմակերպվող թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի  միջոցով իրականացվում է հանրության լայն շրջանակների իրազեկում տնտեսությունում զարգացումների, աշխատաշուկայում պահանջվող նոր մասնագիտությունների, ինչպես նաև թափուր աշխատատեղերի մասին, և  ուղղակի կապ է ստեղծվում գործատուի և աշխատանք փնտրողի միջև:

Ծառայությունը մատուցում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալությունը:

Ինչպես 2010թ., այնպես էլ ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել և փաստացի տրամադրվել է 4200.0 հազ. դրամ`  6 միջոցառման իրականացման համար:
Ը003ԱԾ07.Աշխատանք փնտրող հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման, մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվության ծառայություններ


Սույն միջոցառումը <<Զբաղվածության ծառայություններ>> ծրագրում ներառվել է 2009 թվականից:

Միջոցառման նպատակն է աշխատանք փնտրող հաշմանդամներին տեխնիկական աջակցության, վերապատրաստման, մասնագիտական կողմնորոշման, աշխատանքի խորհրդատվության ծառայությունների մատուցումը, աշխատաշուկայի և ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը: 

Ծառայությունը մատուցում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության <Հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման Գյումրու կենտրոն> ՊՈԱԿ-ը:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով միջոցառման իրականացման համար նախատեսվել է 15,763.6 հազ. դրամ` 720 շահառուի սպասարկման համար: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 15,721.5 հազ. դրամ:
Ը003ԱԾ08 Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կատարման հետ կապված վարչարարական ծառայություններ և Ը003ԾՏ06.Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ
Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների (այսուհետ` ՎՀԱ)  նպատակն է աշխատանք փնտրող չզբաղված քաղաքացիների (այդ թվում` գործազուրկների, աղքատության ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների չզբաղված անդամների, հողի սեփականաշնորհումից օգտվելու պատճառով զբաղված համարվող աշխատանք փնտրողների, ուսանողների,  ինչպես նաև աշխատանք փնտրող այլ չզբաղված անձանց)  համար ժամանակավոր զբաղվածության ապահովումը:
Միջոցառման իրականացնողը <<Զբաղվածության պետական ծառայություն>> գործակալությունն է:

Միջոցառումը բաղկացած է 2 մասից. ծառայություն` աշխատանք փնտրող չզբաղված քաղաքացիների համար ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման նպատակով վարչարարական աշխատանքների կազմակերպում, և տրանսֆերտ` ՎՀԱ ծրագրի իրականացում:

2011թ.ՎՀԱ ծրագրով նախատեսվել է իրականացնել 350 ծրագիր` 4597 չզբաղված անձանց համար (2010թ.` 4959 շահառու), որի համար ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 700,000.0 հազ. դրամ, սակայն ՀՀ կառավարության 01.12.2011թ N1718-Ն որոշմամբ ծրագիրը հունիս ամսից դադարեցվել է, կատարվել է բյուջեի ճշտում` 148,308.7 հազ. դրամ, փաստացի բյուջեն կազմել է 127,810.5 հազ. դրամ:
Ը003ԾՏ01. Գործազրկության նպաստ


<<Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքով առնվազն 1 տարվա ապահովագրական ստաժ ունենալու դեպքում գործազուրկ անձանց  երաշխավորվում է գործազրկության նպաստի վճարում` առավելագույնը 12 ամիս ժամանակով, որը  ՀՀ կառավարության  որոշմամբ սահմանվել է 18000 դրամ: <<Զբաղվածության ծառայություններ>> ծրագրի շրջանակներում նախատեսված այս միջոցառման նպատակն է գործազրկության նպաստի  տրամադրման իրականացումը: Նպաստը վճարվում է ամիսը մեկ անգամ:


ՀՀ 2011թ. նախատեսվել է պետական բյուջեով 4,878,817.4 հազ. դրամ` 20850 շահառուի գործազրկության նպաստ տրամադրելու նպատակով, որը կազմում է 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման (24546 շահառուի համար` 4,707,114.5 հազ. դրամ) 103.5%-ը: Տարվա ընթացքում բյուջեն ճշտվել է, պայմանավորված ՀՀ կառավարության 03.03.2011 թ. թիվ 196-Ն որոշմամբ նպաստի չափի նվազեցման հանգամանքներով, կազմելով 4,569,098.0 հազ. դրամ: Փաստացի գործազրկության նպաստ է հատկացվել  17867 անձի` ֆինանսավորումը կազմել է  3,589,457.2 հազ. դրամ, որը կազմում է նախատեսվածի 73.6 %-ը:
Ը003ԾՏ02.Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով պետական գրանցման համար գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն 


Սույն միջոցառումը <Զբաղվածության ծառայություններ> ծրագրում ներառվել է 2009 թվականից:


Տրանսֆերտը վճարվում է միանվագ:


2011թ. նախատեսվել է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել 130 շահառուի,  որի համար ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 1,860.0 հազ. դրամ: Փաստացի աջակցություն է տրամադրվել  148 գործազուրկի` 18 շահառուով ավելի, քանի որ ծրագրով նախատեսված է եղել միջինը մեկ ձեռնարկատեր գրանցելու համար 27500 դրամ, սակայն  գրանցման համար օգտագործվել է ընդամենը 3000 դրամ, ինչի հետևանքով առաջացել է ֆինանսական միջոցների տնտեսում: Փաստացի  ֆինանսավորումը կազմել է  960.0 հազ. դրամ:
Ը003ԾՏ03.Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդունելիս աշխատավարձի  մասնակի փոխհատուցում գործատուին


Միջոցառման նպատակն է սոցիալական պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքների տրամադրում` աշխատանքի ընդունելիս աշխատավարձի  մասնակի փոխհատուցում գործատուին, աշխատաշուկայում հավասար մրցակցության անընդունակ` աշխատանք փնտրող, գործազուրկի կարգավիճակում գտնվող և զբաղվածության պետական ծառայությունում հաշվառված անձանց:

 
Տրանսֆերտը վճարվում է ամիսը մեկ անգամ:


ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 89,769.6 հազ. դրամ` 230 աշխատանքի տեղավորված շահառուի համար գործատուի կողմից տրվող աշխատավարձի  մասնակի փոխհատուցման նպատակով: Փաստացի աջակցություն է տրամադրվել 235 աշխատանքի տեղավորված գործազուրկի` գործատուների հետ համագործակցության ընդլայնման արդյունքում, որը գերազանցում է նախատեսված թվաքանակը 5-ով, և կազմում է 2010թ. փաստացի ցուցանիշի (194 աշխատանքի տեղավորված գործազուրկ) 121.1%-ը: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է  71667.0 հազ. դրամ: 

Ը003ԾՏ04.Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների նյութական ծախսերի հատուցում 


Միջոցառման նպատակն է աշխատուժի ներքին տեղաշարժի միջոցով այլ վայր գործուղվող գործազուրկներին նյութական ծախսերի փոխհատուցումը:
Տրանսֆերտը վճարվում է միանվագ: 


ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով, ինչպես ՀՀ 2010թ. պետական բյուջեով,  նախատեսվել է տրամադրել 15,899.9 հազ. դրամ` 25 շահառուի համար, որը 2010 թվականի փաստացի ֆինանսավորման ծավալից  (19 շահառուի համար` 6,462.7  հազ. դրամ) ավելի է մոտ 2,5 անգամ: 2011թ. փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 11,547.3 հազ. դրամ` աջակցություն է տրամադրվել 32 շահառուի: Դա պայմանավորված է մարզերում առաջացած պահանջարկին համապատասխան մասնագետներով արագ համալրմամբ:
Ը003ԾՏ05.<Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին> ՀՀ օրենքի (25.05.2005թ. ՀՕ-206-Ն) 36-րդ հոդվածով նախատեսված նպաստի վճարում 


Միջոցառման նպատակն է մահացած գործազուրկների թաղման նպաստի վճարումը հարազատներին` ապահովելով մահացած գործազուրկների հուղարկավորության ժամանակ նրանց կողմից կատարված ծախսերի որոշակի փոխհատուցում: Նպաստի չափը կազմում է գործազրկության նպաստի եռապատիկը: Տրանսֆերտը վճարվում է միանվագ:


Միջոցառման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 7,020.0 հազ. դրամ` 120 շահառուի համար: Փաստացի փոխհատուցում է տրամադրվել 99 մահացած գործազուրկների հարազատների` փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 5,562.0 հազ. դրամ:

Ը003ԾՏ07.Մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող  գործազուրկների և հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպումը գործատուի մոտ 

 
Սույն միջոցառումը <Զբաղվածության ծառայություններ> ծրագրում ներառվել է 2011 թվականից: Միջոցառման նպատակն է մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող  գործազուրկների և հաշմանդամների համար  գործատուի մոտ աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպումն է:                                       

Միջոցառման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 35,640.0հազ. դրամ` 200 շահառուի աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպուման համար: Փաստացի միջոցառմանը ընդգրկվել են 227 շահառու (ծրագրում ընդգրկվողների թվաքանակի աճը պայմանավորված է ԶՊԾԳ-ում հաշվառված երիտասարդների մեծ թվով): Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 33,975.2հազ. դրամ` նախատեսվածից 1,664.8 հազ. դրամով պակաս, որը պայմանավորված է իրավական ակտերը 3-րդ եռամսյակում ընդունելու հետևանքով շահառուների մի մասի պրակտիկայի կազմակերպումը հաջորդ տարի անցնելու հանգամանքով:
Ը003ԾՏ08.Հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցումը գործատուի մոտ


Սույն միջոցառումը <Զբաղվածության ծառայություններ> ծրագրում ներառվել է 2011 թվականից:

Միջոցառման նպատակն է զբաղվածության պետական ծառայությունում հաշվառված հաշմանդամներին աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուի մոտ աշխատատեղերի հարմարեցումը: 


Միջոցառման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 4,000.0 հազ. դրամ` 20 շահառուի աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպուման համար: Փաստացի միջոցառմանը ընդգրկվել են 11 շահառու� 9-ով պակաս, որը պայմանավորված է այն բանով, որ իրավական ակտերի ուշացման հետևանքով միջոցառման իրականացումն  սկսվել է 3-րդ եռամսյակում: Բացի այդ ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուծում պահանջող խնդիրներ, որոնք դժվարացրել են ծրագրի իրականացումը: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 2,197.0 հազ. դրամ` նախատեսվածից 1,803.0 հազ. դրամով պակաս:

Ը004, Ը005, Ը006, Ը007, Ը008. Սոցիալական  աջակցության ծրագրեր


Սոցիալական աջակցության ծառայությունների նպատակն է ապահովել սոցիալական աջակցության հասցեականությունը, մշակել պետական աջակցության տրամադրման տարբերակված մոտեցում, հաշվառել անապահով ընտանիքներին: Այն իր մեջ ներառում է 5 ընթացիկ ծրագիր` 10 միջոցառում, որոնցից 5-ը` ծառայություն և 5-ը` տրանսֆերտ:

       ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է <<Սոցիալական աջակցության>> ծրագրերի իրականացման համար հատկացնել 45,231,486.2 հազ. դրամ, որը 2010թ. ֆինանսավորման  փաստացի ծավալից (40,763,487.6 հազ. դրամ) ավել է 4,467,998.6 հազ. դրամով կամ 11.0%-ով:  Ծրագրի ճշտված բյուջեն կազմել է 45,173,480.0 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը` 38,800,865.9 հազ. դրամ, կամ ճշտված  բյուջեի մոտ 85.9%- ը:


Սոցիալական աջակցության ծառայությունների իրականացման աստիճանը բնորոշող 2011թ. ոչ ֆինանսական ցուցանիշները ներկայացված են աղյուսակ4-ում:   
                                                                                                   Աղյուսակ 4
	Ծրագրային դասիչը

	Ծառայությունների խնդիրները և միջոցառումները (ուղղակի արդյունքներ)


	Ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ

	
	
	Տարեկան
	Փոփոխություններ 
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշներ
	Փաստացի

	Ա
	Բ
	Գ
	Դ
	Ե
	Զ

	Ը004


	Ծրագրի անվանումը
	

	
	Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն
	
	
	
	

	Ը004ԱԾ01


	Միջոցառման  անվանումը

	
	Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության ծրագրի իրականացման ապահովում
	

	
	-ընտանեկան նպաստի տվյալների սպասարկվող բազա
	1
	 
	1
	1

	
	-Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում է վճարման ծառայություններ 
	110159
	 
	110159
	90325

	
	-Նպաստների  նշանակման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի քանակը
	668193
	 
	668193
	503848

	Ը004ԾՏ01


	Միջոցառման  անվանումը
	
	
	
	

	
	Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում
	
	
	
	

	
	-ըտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը
	110159
	 
	110159
	91575

	Ը005


	Ծրագրի անվանումը
	

	
	Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստներ
	

	Ը005ԱԾ01


	Միջոցառման  անվանումը

	
	Երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ  նպաստի ծրագրերի իրականացման ապահովում
	

	
	-<Նպաստ 2> համակարգի տվյալների սպասարկվող բազա
	1
	 
	1
	1

	
	-մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացող  քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում է փոստային ծառայություններ 
	10833
	 
	10833
	10179

	
	-երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնություն ստացող  քաղաքացիների թիվը որոնց մատուցվում է վճարման  ծառայություններ 
	44260
	 
	44260
	37750

	Ը005ԾՏ01


	Միջոցառման  անվանումը
	1
	
	1
	1

	
	Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ
	
	
	

	
	-նպաստառուների թիվը
	10833
	 
	10833
	10495

	Ը005ԾՏ02


	Միջոցառման  անվանումը
	

	
	Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստի տրամադրում
	

	
	-ծնված երեխաների թիվը
	44260
	 
	44260
	38462

	Ը006


	Ծրագրի անվանումը
	
	
	

	
	Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսի և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստի ծրագրի իրականացման ապահովում
	

	Ը006ԱԾ01 Ը006ԾՏ01


	Միջոցառման  անվանումը

	
	Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսի և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստ
	

	
	-Նպաստառուների թիվը
	98
	
	98
	80

	Ը007


	Ծրագրի անվանումը
	

	
	Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում
	

	Ը007ԱԾ01 Ը007ԾՏ01


	Միջոցառման  անվանումը

	
	.Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման  վարչարարական ծառայություններ,փոխհատուցման  տրամադրում
	
	
	

	
	-Ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման  համակարգի տվյալների սպասարկվող բազա
	1
	
	1
	1

	Ը008


	Ծրագրի անվանումը
	

	
	Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը աջակցություն
	

	
	Միջոցառման  անվանումը
	

	Ը008ԱԾ01
	Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը ֆինանսավորում
	

	
	-Պետական ֆինանսավորում ստացած համայնքների թիվը
	5
	
	5
	5


Ը004. Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն

Սույն ծրագրի նպատակն է նպաստների տրամադրման միջոցով օժանդակումը աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն, ինչպես նաև ընտանիքների որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցումը: 

Ծրագրի շրջանակում ընդգրկվել է 2 քաղաքականության միջոցառում` ծառայություն` Ը004ԱԾ01<<Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն>> ծրագրի իրականացման վարչարարական ծառայություններ>> և մեկ տրանսֆերտ` Ը004ԾՏ01<<Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում>>:  

Ծառայության միջոցով իրականացվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման մեկ տեղեկատվական ինքնաշխատ բազայի տվյալների վերաբերյալ տարբեր տեղեկատվության տրամադրում, ծրագրի իրականացման փոստային և վարչական վարույթի ծառայությունների մատուցում: Ծառայությունները  մատուցում են  <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> ՓԲԸ-ը և <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպությունը:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով սույն ծրագրի  իրականացման համար նախատեսվել է 35,990,748.8հազ. դրամ, որը ավել է 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (31,303,843.0 հազ. դրամ) 4,686,905.8 հազ. դրամով կամ 15.0%-ով: Տարվա ընթացքում բյուջեն պակասեցվել  է 683,269.4 հազ. դրամով` ճշտված բյուջեն կազմել է 35,307,479.4 հազ. դրամ: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը  կազմել է 29,424,742.8 հազ. դրամ, որը կազմում է ճշտված բյուջեի 83.3%-ը:

Ը004ԱԾ01 Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության ծրագրի իրականացման ապահովում

Ընտանիքների անապահովության գնահատման տեղեկատվական ինքնաշխատ բազայի շահագործման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 493,667.8 հազ. դրամ, որը կազմում է 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման (425,710.2 հազ. դրամ) 101.1%-ը: Տարվա ընթացքում կատարվել է բյուջեի ճշտում ` բյուջեն ավելացվել է 20,073.0 հազ. դրամով`� կազմելով 513,740.8 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 430,219.9  հազ. դրամ` նախատեսվածի 83.7%-ը:
 Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքներից 110159 ընտանիքի նախատեսվել է մատուցել փոստային ծառայություններ (2010 թվականին` 110000 ընտանիք), որի համար  ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 425,965.0 հազ. դրամ, որը 14.9%-ով ավելի է, քան 2010թ.  փաստացի ֆինանսավորումը (370,666.0 հազ. դրամ): Տարվա ընթացքում կատարված փոփոխության արդյունքում բյուջեն կազմել է 417,896.8 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 348,142.7 հազ. դրամ` 69,754.2 հազ. դրամով պակաս նախատեսվածից, որով փաստացի ծառայություն է ստացել 90325 ընտանիք, որը կազմում է նախատեսված ցուցանիշի 82.0%-ը, և 2010թ. նույն ցուցանիշի (103758 ընտանիք) նկատմամբ նվազել է  13.0%-ով:  
 Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության նշանակման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի տպագրության համար քանակը նախատեսվել է 668193 ձևաթուղթ, որի համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել էր 17,373.0 հազ. դրամ, ինչպես 2010թ.:Փաստացի տպագրվել է 503848 ձևաթուղթ` 164345-ով պակաս` պայմանավորված ընտանեկան նպաստ ստացողների թվի նվազմամբ և նշանակման կարգի փոփոխությամբ (ձևաթղթերից մեկի քանակը նվազեցվել է շուրջ 100000-ով): Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 4,228.1 հազ. դրամ` պայմանավորված գնումների գործընթացով միավորի գների նվազմամբ:
Ընտանեկան նպաստի վճարման կազմակերպմանը  օժանդակող ուղեկցման ծախսերի ֆինանսավորման համար ՀՀ 2010թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է  19,000.0 հազ. դրամ: Տարվա ընթացքում բյուջեի փոփոխության չի կատարվել, փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 18,806.4 հազ. դրամ` պայմանավորված ուղեկցման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսմամբ:
Ը004ԾՏ01.Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում  

 
Տրանսֆերտը նախատեսում է  նպաստի և միանվագ օգնության տրամադրում անապահով ընտանիքներին:
Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը 2011թ. փաստացի  կազմել է 91575 ընտանիք:

 ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով տրանսֆերտի վճարման համար նախատեսվել է հատկացնել 35,497,081.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ծախսը (30,878,132.8 հազ. դրամ) գերազանցում է 15.0%-ով: Տարվա ընթացքում ծրագրի գումարը պակասեցվել է 703,342.4 հազ. դրամով և  ճշտված բյուջեն կազմել է 34,793,738.6 հազ. դրամ: Փաստացի ծախսը կազմել է 28,994,522.9 հազ. դրամ` պայմանավորված նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով: Փաստացի ծախսը  նախորդ` 2010թ. (30,878,132.8 հազ.դրամ) նկատմամբ պակասել է 1,883,609.9 հազ. դրամով, կամ 6.1 %-ով:


Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնություն վճարման դինամիկան 2006-2011թթ. ներկայացված է գծանկար 3-ում:
Գծանկար 3

[image: image2.emf]130190

123515

121160

107490

105005

91575

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ù³Ý³Ï

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

Ñ³½ ¹ñ³Ù

Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող

ընտանիքների թիվը

Ծրագրի  իրականացման փաստացի ծախսերը


Ը005. Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստներ
Սույն ծրագիրը  նպատակ ունի  երեխայի ծննդյան և խնամքի հետ կապված`  ընտանիքին լրացուցիչ ծախսերի` մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի  հետևանքով արձակուրդում գտնվող անձի չստացած աշխատավարձի մասնակի հատուցման և  երեխային ծննդյան կապակցությամբ ընտանիքի միանվագ լրացուցիչ ծախսերի մասնակի հատուցման միջոցով նպաստել հանրապետությունում ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը: 

2011թ. ծրագիրը իր մեջ ներառում է 3 քաղաքականության միջոցառում. մեկ ծառայություն` <Երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ  նպաստի ծրագրերի իրականացման ապահովում> և  երկու տրանսֆերտ` <Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար նպաստ> և <Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ>:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով այս ծրագրի համար նախատեսվել է 7,108,693.9 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (7,385,296.4 հազ. դրամ) պակաս է 276,602.5 հազ. դրամով, կամ 3.8%-ով:  Տարվա ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ծրագրի գումարը ավելացվել է  և  ճշտված բյուջեն կազմել է 7,733,957.1 հազ. դրամ:  Ծրագրի փաստացի ծախսը կազմել է 7,291,523.8 հազ. դրամ, կամ  ճշտված բյուջեի 94.3%-ը: 

Ը005ԱԾ01Երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ  նպաստի ծրագրերի իրականացման ապահովում, ԾՏ01. Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար նպաստ, Ը005ԾՏ02 Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ

Ծառայության միջոցով իրականացվում է մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների վերաբերյալ տարբեր տեղեկատվության  տրամադրման (<<Նպաստ 2>> տեղեկատվական ինքնաշխատ բազայի շահագործում), ծրագրի իրականացման փոստային և վարչական վարույթի ծառայությունների մատուցումը: 

Ծառայությունները  մատուցում են  <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> ՓԲԸ-ը և <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպությունը:

Բազայի շահագործման համար, ինչպես 2010թ-ին, ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 9,493.7 հազ.դրամ, որը կազմում է փաստացի ֆինանսավորման (9,493.7 հազ. դրամ) 100.4%-ը: Տարվա ընթացքում  փոփոխություն չի կատարվել: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 100%:

Փոստային ծառայությունների մատուցման համար  ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 28,080.0 հազ. դրամ, որը 8.8%-ով պակաս է, քան 2010թ. փաստացի ֆինանսավորումը (30,802.3 հազ. դրամ): Տարվա ընթացքում կատարված փոփոխության արդյունքում կազմել է 35,494.2 հազ. դրամ, փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 35,103.2 հազ. դրամ:  2011թ. նախատեսվել է 10833 մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացող քաղաքացու մատուցել  փոստային ծառայություններ, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշը (9662 քաղաքացի) գերազանցում է 1171-ով: Փաստացի ծառայություն է ստացել  10179 քաղաքացի, որը նախատեսված ցուցանիշի նկատմամբ նվազել է 6.0%-ով, ինչը պայմանավորված է տարվա սկզբին օրենքով սահմանված կարգով նպաստառուների թվի կրճատման հետ, և, միաժամանակ, 2011 թվականի հունվարի 1-ից փոխվել է պետական նպաստների նշանակման կարգը: Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնություն ստացող  44260 քաղաքացիների նախատեսվել է   մատուցել փոստային ծառայություններ, որը գերազանցում է 2010թ. փաստացի ցուցանիշը (42704 քաղաքացի) 3.5%-ով: Փաստացի ծառայություն է ստացել  37750 քաղաքացի, որը նախատեսված ցուցանիշի 85.3%-ն է կազմում:
Այսպիսով, <<Երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ  նպաստի ծրագրերի իրականացման ապահովում>> ծառայության համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 93,673.9 հազ.դրամ, որը կազմում է 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման (97,175.7 հազ. դրամ) 96.4%-ը: Տարվա ընթացքում  բյուջեն ճշտվել է` ավելացվելով 7414.2 հազ. դրամով, կազմելով 101,088.1 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 95,869.5 հազ. դրամ:

 Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 2,340,000.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորումից (2,566,832.7 հազ. դրամ) պակաս է 226,832.7 հազ. դրամով կամ 4.7%-ով: ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 1/4.3-1/85891-11 գրությամբ բյուջեն ավելացել է 617,849.0 հազ. դրամով` ճշտված բյուջեն կազմել է 2,957,849.0 հազ. դրամ,  փաստացի ֆինանսավորումը` 2,921,666.5 հազ. դրամ:

2011թ. նպաստ ստացող  շահառուների թիվը նախատեսվել է 10833 քաղաքացի, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (9844 շահառու) ավելի է 989-ով կամ 10.1%-ով : Փաստացի նպաստ է ստացել  10495 քաղաքացի, որը նախատեսված ցուցանիշից պակաս է 338-ով, կամ 18.6 %-ով, որը պայմանավորված է այն բանով, որ 2011 թվականի հունվարի 1-ից փոխվել է պետական նպաստների նշանակման կարգը, ինչպես նաև կանխատեսված ցուցանիշը տարվա միջինն է, իսկ  փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է 12 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ: 
Սկսած 2009թ-ից Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստի չափը դարձել է 50000 դրամ: 

Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստի համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է տրամադրել 4,675,020.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորումից (4,721,288.0 հազ. դրամ) պակաս է 46,268.0 հազ. դրամով կամ 2.1%-ով: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 4,273,987.8 հազ. դրամ, որը նախատեսված բյուջեից  պակաս է 401,032.2 հազ. դրամով որը պայմանավորված է նպաստառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով: 2011թ. նպաստ ստացող  շահառուների թիվը նախատեսվել է 44260 քաղաքացի, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (43117 շահառու) ավել է 2.7%-ով: Փաստացի նպաստ է ստացել  38462 քաղաքացի, որը նախատեսված ցուցանիշից պակաս է 5798-ով, կամ 13.1%-ով` ծնված երեխաների թիվը նվազել է: 
Ը006. Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսների կամ Մարտական խաչ              շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքներին նպաստ


Սույն ծրագիրը ներառվել է ՀՀ պետական բյուջե 2008 թվականից: 


Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Զոհված Ազգային հերոսների կամ Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքներին տրամադրել նպաստ` նրանց սոցիալական վիճակը մեղմելու նպատակով: 


Ծառայությունը  մատուցում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով ընտրված կազմակերպությունը:


Ծրագիրը իր մեջ ներառում է 2 քաղաքականության միջոցառում`   Ը006ԱԾ01<<Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստի վճարման ծառայություններ>> ծառայությունը և Ը006ԾՏ01<<Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսների և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքներին նպաստի տրամադրում>> տրանսֆերտը:


Ծրագրի շահառուների ընդհանուր թվաքանակը 98 ընտանիք է: 2011թ. փաստացի նպաստ է ստացել 80 ընտանիք, քանի  որ դիմել են նախատեսվածից քիչ քանակությամբ ընտանիք:
Ծրագրի  ֆինանսավորման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 156,657.6 հազ. դրամ, որը գերազանցում է 2010թ. փաստացի ֆինանսավորումը (128,119.2 հազ. դրամ) 28,538.4 հազ. դրամով: Ծրագրի փաստացի ծախսը կազմել է 127,936.6 հազ. դրամ` 28,100.0 հազ. դրամով պակաս ճշտված բյուջեից:
Ը007. Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում


Ծրագիրը ՀՀ պետական բյուջեում ներառվել է 2006 թվականից: Հանրապետության սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների (այսուհետ` ՍԾՏԳ) կողմից հաշվառվել են նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական խնայբանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ավանդ ներդրած դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման իրավունք ունեցող անձինք: 


Ծառայությունը  մատուցում են  <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> ՓԲԸ-ը և <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպությունը:


ՀՀ կառավարության 2006թ. մարտի 16-ի N 352-Ն որոշմամբ հաստատվել է փոխհատուցման կարգ, որի համաձայն կազմվել են փոխհատուցման իրավունք ունեցող անձանց ճշգրտված ամփոփ ցուցակները: Այդ աշխատանքների շրջանակներում հանրապետության 55 ՍԾՏԳ-ներում հաշվառվել է ավելի քան 62000 անձ` 132000 ավանդային գրքույկներով: 2006թ. օգոստոս ամսից սկսվել են ավանդի փոխհատուցման վճարումները: 


Ծրագիրն իր մեջ ներառում է  2 քաղաքականության միջոցառում` Ը007ԱԾ01<<Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման  վարչարարական ծառայություններ>> ծառայությունը և Ը007ԾՏ01<<Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրում>> տրանսֆերտը: 



Փոխհատուցումը տրամադրվում է միանվագ:

ՀՀ 2011 թ. պետական բյուջեով, ինչպես և 2010թ-ին,   ծրագրի իրականացման համար նախատեսվել է 1,700,000.0 հազ. դրամ, ինչը  29,111.9 հազ. դրամով կամ 1.7%-ով    ավելի է 2010թ. բյուջեի փաստացի (1,670,888.1 հազ. դրամ) ծախսից: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 1,684,626.0 հազ. դրամ` նախատեսվածի 99.1%-ը:
Ը008. Սոցիալական օգնության ծառայությունների մատուցման համար պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը աջակցություն


Ծրագրի շրջանակում ընդգրկվել է 1 քաղաքականության միջոցառում` Ը008ԱԾ01 <<Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը ֆինանսավորում>> ծառայությունը, որի միջոցով պետական աջակցություն են ստանում 5 համայնքների 17 սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմիններ` սոցիալական աջակցության քաղաքականության իրականացման համար:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով ծրագրի իրականացման համար նախատեսվել  է 275,385.9 հազ. դրամ, որը գերազանցում է  2010թ. փաստացի (275,340.9  հազ. դրամ) ֆինանսավորման ծավալը 45.0 հազ. դրամով: Ծրագրի տարեկան փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 272,036.8 հազ. դրամ` նախատեսվածի 98.8%-ը:  

 Ը010. Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող պարենամթերքի բաշխում


Մարդասիրական օգնության ծրագիրը ուղղված է սոցիալապես անապահով  ընտանիքներին սոցիալական աջակցության տրամադրմանը, որը իրականացվում է ՄԱԿ-ի ՀՊԾ-ի կողմից առաքվող սննդամթերքի բաշխման միջոցով:  

 
Ծառայությունը մատուցում է 
<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպությունը, ինչպես նաև <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> ՓԲԸ-ը:


Ծրագրի շրջանակում ընդգրկվել է 2 միջոցառում` Ը010ԱԾ01<<Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող պարենամթերքի բաշխման ծառայություններ>> և Ը010ԱԾ02<<Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ>>: 
 

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով ծրագրով նախատեսվել է հատկացնել 1 փուլի համար 14,330.4 հազ. դրամ` 35000 շահառուի համար: Ծրագիրը փաստացի չի իրականացվել` ՄԱԿ ՀՊԾ կողմից սննդամթերք չառաքելու հանգամանքով պայմանավորված: Տարեկան փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 5,259.0 հազ. դրամ` միայն տեղեկատվական  բազայի սպասարկման համար:
Ը011. Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ



Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայությունների ծրագիրը ուղղված է երեխաների տուն-ինտերնատներում խնամվող և դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ապահովմանը:


2011թ. ծրագրի շրջանակում ընդգրկվել է 12 քաղաքականության միջոցառում`   8  ծառայություն, 4 տրանսֆերտ, ինչպես նաև 39,643.00 հազ. դրամի ներդրում տրանսպորտային, համակարգչային, կենցաղային սարքավորումների և կահույքի ձեռքբերման համար, ինչը կնպաստի կենտրոններում խնամվող երեխաների խնամքի պայմանների բարելավմանը և կենտրոնների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը : 


ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայությունների իրականացման համար նախատեսվել է 3,194,424.7 հազ. դրամ, որը գերազանցում է 2010թ. փաստացի ցուցանիշը (2,680,543,7 հազ. դրամ) 19.2%-ով: Տարվա ընթացքում բյուջեն պակասեցվել է 7,181.6 հազ. դրամով (ՀՀ կառ. 01.12.2011թ N1718-Ն որոշմամբ` <<Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հեգեբանական վերականգնողական ծառայություններ>> միջոցառման մասով)` ճշտված բյուջեն կազմել է 3,187,243.1 հազ. դրամ: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը 2011թ. 2,964,231.6 հազ. դրամ է, որը կազմում է ճշտված բյուջեի 93.0%-ը:

Ծրագրի իրականացման աստիճանը բնորոշող 2010թվականի ոչ ֆինանսական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 6-ում:
Աղյուսակ6
	Ծրագրային դասիչը

	Ծառայությունների խնդիրները և միջոցառումները (ուղղակի արդյունքներ)


	Ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ

	
	
	Տարեկան
	Փոփոխություններ 
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշներ
	Փաստացի

	Ա
	Բ
	Գ
	Դ
	Ե
	Զ

	Ը011


	Ծրագրի անվանումը
	
	
	
	

	
	Ընտանիքներին, կանանց և երեխաների մատուցվող ծառայություններ
	
	
	
	

	
	Ծրագրի միջոցառումները
	
	
	
	

	Ը011ԱԾ01


	Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ
	
	
	
	

	
	- մանկատներում խնամվողների թիվը
	860
	 
	860
	771

	Ը011ԾՏ01
	ՀՀ մանկատներում  խնմավող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում


	
	
	
	

	
	-Մանկատանը  խնամվող և դպրոցում սովորող երեխաների թիվը
	440
	
	440
	323

	Ը011ԾՏ02
	Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում
	
	
	
	

	
	-Կենսաբանական ընտանիքներ տեղավորվող  մանկատանը  խնամվող երեխաների թիվը
	50
	
	50
	50

	Ը011ԱԾ02


	ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)


	
	
	
	

	
	-Բեռնաթափված երեխաների թիվ
	40
	 
	40
	40

	
	-Կանխարգելված երեխաների թիվ
	10
	 
	10
	10

	Ը011ԱԾ03


	ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն


	
	
	
	

	
	-շրջանավարտների ուսումնասիրություն« անհատական ծրագրերի կազմում
	70
	 
	70
	70

	
	-շահառուների սոցիալական պատրոնաժ
	70
	 
	70
	65

	
	-շահառուների մասնագիտական կողմնորոշում, ուսուցում, վերապատրաստում
	60
	0
	60
	25

	
	-շահառուներին բժշկական օգնության տրամադրում« բժշկական խորհրդատվություն
	55
	-5
	50
	32

	Ը011ԾՏ03
	ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում


	
	
	
	

	
	-միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստացողներին կրթաթոշակի հատկացում
	19
	
	19
	3

	
	-մանկատների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում
	50
	
	50
	31

	Ը011ԱԾ04


	Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին  սոցիալական հոգածության ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-շահառուների թիվը
	200
	 
	200
	178

	Ը011ԾՏ04.
	Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-երեխաների թիվը
	25
	
	25
	23

	Ը011ԱԾ05.
	Դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալների <Մանուկ> համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ


	
	
	
	

	
	-բազա
	1
	
	1
	1

	Ը011ԱԾ06.
	Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-երեխաների թիվը
	800
	 
	800
	606

	Ը011ԱԾ07.
	Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ


	
	
	
	

	
	-իրազեկման աշխատանքներ


	600
	-350
	250
	274

	Ը011ԱԾ08
	Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հեգեբանական վերականգնողական ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-Թրաֆիքինգի զոհերի թիվը

	8
	 
	8
	5


Ը011ԱԾ01.Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ

Միջոցառման նպատակն է մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ապահովումը, երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, նյութական ու կենցաղային պահանջմունքների բավարարումը, սոցիալ-հոգեբանական և բժշկական վերականգնումը: 

Ծառայությունները մատուցում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված <<Երևանի <<Մանկան տուն>>, <<Զատիկ մանկատուն>>, <<Հատուկ տիպի մանկատուն>>, <<Գյումրիի <Երեխաների տուն>>, <<Գյումրու <<Հույս>> մանկատուն>>, <<Գավառի մանկատուն>>, <<Վանաձորի մանկատուն>>, <<Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ները: 

2011 թվականին, նախատեսվել է խնամքի ծառայություն մատուցել 860 երեխաների: Փաստացի խնամվել է 771 երեխա կամ նախատեսվածի 89.7%-ը: Շեղումը պայմանավորված է տուն-ինտերնատներում գրանցված երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ: 

Միջոցառման իրականացման համար ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 1,802,261.6 հազ.դրամ, որը նախորդ տարվա փաստացի ցուցանիշի համեմատ (1,576,118.0 հազ.դրամ) ավելացել է 14.3%-ով: Փաստացի ֆինանսավորման ծավալը կազմել է 1,710,985.3 հազ. դրամ, կամ նախատեսված բյուջեի 94.9%-ը: 
Երեխաների տուն-ինտերնատներում շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների ձեռքբերման դինամիկան 2006-2011թթ. բերված է գծանկար 5-ում

Գծանկար 5
[image: image3.emf]913

868

880

835

860 860

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ËÝ³ÙíáÕÝ»ñÇ ù³Ý³Ï

0.0

200,000.0

400,000.0

600,000.0

800,000.0

1,000,000.0

1,200,000.0

1,400,000.0

1,600,000.0

1,800,000.0

2,000,000.0

Ñ³½ ¹ñ³Ù

ºñ»Ë³Ý»ñÇ ïáõÝ-ÇÝï»ñÝ³ïÝ»ñáõÙ ËÝ³ÙíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÃÇíÁ

ØÇçáó³éÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷³ëï³óÇ Í³Ëë»ñÁ


Ը011ԱԾ02.ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)

Միջոցառումը նպատակ ունի մանկատանը և հատուկ հանրակրթական հաստատություններում խնամվող երեխաներին վերադարձնել կենսաբանական ընտանիքներ, ինչպես նաև կանխարգելել երեխաների մուտքը մանկատներ: 
2011թ. նախատեսվել է 40 երեխայի վերադարձնել կենսաբանական ընտանիք և կանխարգելել 10 երեխայի մուտք մանկատուն: Կատարվել է ծրագիրը  100%-ով:
ՀՀ  2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 11,770.0 հազ.դրամ, որը կազմում է նախորդ տարվա փաստացի ցուցանիշի (9,705.7 հազ.դրամ) 121.3%-ը: Փաստացի ֆինանսավորման ծավալը կազմել է 11,665.7 հազ. դրամ:
Ը011ԱԾ03. ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն

Միջոցառման նպատակն է ՀՀ-ում մանկատների շրջանավարտների սոցիալական պաշտպանությունը, հետագա ինքնուրույն կյանքի կազմակերպման  և հասարակությանը նրանց ինտեգրելու համար բավարար պայմանների ստեղծումը: Ծառայությունները մատուցվում են հասարակական կազմակերպությունների միջոցով:

2011թ. նախատեսվել է ուսումնասիրություն և անհատական ծրագրերի կազմում` 70 շահառուի համար (կատարվել է 100%-ով), սոցիալական պատրոնաժ` 70 շահառու համար, փաստացի կատարվել է 65 շահառուի համար, մասնագիտական կողմնորոշում, ուսուցում, վերապատրաստում` 60 շահառուի համար, փաստացի կատարվել է 25-ի համար` պայմանավորված նրանով, որ փաստացի վերապատրաստում անցնողների  թիվը նախատեսվածից պակաս է եղել, բժշկական օգնության տրամադրում և բժշկական խորհրդատվություն` 50 շահառուի համար, փաստացի այն ստացել է 32 շահառու:
ՀՀ 2011թ. պետական  բյուջեով նախատեսվել է 36,115.5 հազ.դրամ, որը 7,103.6 հազ. դրամով կամ  24.5%-ով ավելի է 2010թ.  փաստացի ֆինանսավորումից (29,011.9 հազ. դրամ): Տարվա ընթացքում չի փոխվել` փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 29,131.5 հազ. դրամ` նախատեսվածի 80.7%-ը:
Ը011ԱԾ04.Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին  սոցիալական հոգածության ծառայություններ

Միջոցառման նպատակն է 6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների սոցիալական ախտորոշումը, երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ համատեղ  սոցիալ-հոգեբանական և մանկավարժական գործնական աջակցության տրամադրումը  դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաներին:

 Ծառայությունը մատուցում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայութանը հանձնված <<Երևանի Աջափնյակ համայնքի երեխաների  սոցիալական հոգածության կենտրոն>>, <<Գյումրի քաղաքի երեխաների  սոցիալական հոգածության կենտրոն>>  ՊՈԱԿ-ները:

Միջոցառումը սկսել է պետական բյուջեից ֆինանսավորվել 2005 թվականից: 

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է հատկացնել 144,700.3 հազ. դրամ` 200 շահառուի ծառայություն մատուցելու նպատակով, որը ավելի է 2010թ.  փաստացի ֆինանսավորումից (128,108.6 հազ. դրամ) 16,591.7 հազ. դրամով, կամ  մոտ 13.0%-ով: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 137,367.1 հազ. դրամ` ծառայություն է ստացել 178 շահառու, պայմանավորված նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորում հատկացնելու հանգամանքով, ինչպես նաև հաճախող երեխաների  փաստացի թվաքանակի պակաս լինելու հանգամանքով:
Մանկական խնամակալական կազմակերպությունների  շրջանավարտներին աջակցության, ինչպես նաև սոցիալական հոգածության ցերեկային խնամքի կենտրոններում  սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայությունների տրամադրման միջոցառումների իրականացման դինամիկան 2005-2010թթ. բերված է գծանկար 6-ում:
Գծանկար 6
[image: image4.emf]56

50

67

70 70 70

180

181

187

189

200

178

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Շահառուներ

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

400,000.0

Ծախս

ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտների թիվը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայութանը հանձնված սոցիալական

հոգածության կենտրոններում ծառայություն ստացած ռիսկի գոտում հայտնված երեխաների թիվը

Մանկատների շրջանավարտներին աջակցության տրամադրման փաստացի ծախսերը

 Երեխաների ցերեկային խնամքի իրականացմանը ուղղված փաստացի ծախսերը


Ը011ԱԾ05. Դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալների <<Մանուկ>> համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ
Միջոցառումը իրականացնում է <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն> ՓԲԸ-ը: Միջոցառման նպատակն է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված մանկատներում խնամվող երեխաների և ՀՀ-ում որդեգրումների վերաբերյալ  <<Մանուկ>> տեղեկատվական համակարգի տվյալների բազայի սպասարկումը, բազայի տվյալների վերաբերյալ տարբեր շահառուներին տեղեկատվության տրամադրումը: 

  ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 15,317.9 հազ. դրամ: Տարվա ընթացքում ծրագրով ճշտումներ չեն եղել և փաստացի ծախսը  կատարվել է 100%-ով :

Ը011ԱԾ06.Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ

Միջոցառման նպատակն է պետական աջակցություն ցուցաբերել երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության  կազմակերպություններին` 6-18 տարեկան դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացմանն ուղղված ծառայությունների մատուցման, աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների սոցիալական ախտորոշման, երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ համատեղ սոցիալ-հոգեբանական և մանկավարժական գործնական աջակցության համար: 

Ծառայությունները մատուցվում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված  ՊՈԱԿ հանդիսացող 8 գիշերօթիկ հաստատություններում: Այն իրականացվում է 2008 թվականից: 

2011թ. շահառուների թիվը նախատեսվել է 800 երեխա: Փաստացի աջակցություն է ստացել 606 երեխա` 194-ով պակաս, որը պայմանավորված է երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ: 
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 1,009,694.7 հազ. դրամ, որը ավելի է 2010թ.  փաստացի ֆինանսավորումից (828,447.2 հազ. դրամ)  181,247.5 հազ. դրամով կամ  21.9%-ով: Տարվա ընթացքում բյուջեն  նվազեցվել է 50,866.8 հազ. դրամով` ճշտված բյուջեն կազմել է 828,447.5 հազ. դրամ` խնամվող երեխաների փաստացի թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու և հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորում հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 923,000.3 հազ. դրամ` 86,694.3 հազ. դրամով պակաս` պայմանավորված կազմակերպության կողմից ներկայացված փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու  հանգամանքներով:
Ը011ԱԾ07. Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ

Միջոցառումը իրականացվում է 2008 թվականից.  նպատակն է 6-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողների խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում գտնվող երեխաների հիմնախնդիրների սոցիալական ախտորոշումը, երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների հետ համատեղ սոցիալ-հոգեբանական և մանկավարժական գործնական աջակցություն ցուցաբերելը դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաներին: 

Միջոցառումը իրականացնում են <Հույսի կամուրջ> հասարակական կազմակերպության Իջևանի, Բերդի, Նոյեմբերյանի և Դիլիջանի երեխաների խնամքի կենտրոնները: 

        2011 թվականին սոցիալական հոգածության կենտրոններում խնամվողների թվաքանակը նախատեսվել է 600 երեխա, սակայն կատարվել է ճշտում` 10.04.01.14  սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրով նախատեսվել է ծառայություններ մատուցել 250 երեխայի: Փաստացի աջակցություն է ցուցաբերվել 274 շահառուի, որը պայմանավորված է ծառայություններից օգտվել ցանկացողների ավել թվով:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է, ինչպես 2010թ., 51,338.4 հազ. դրամ, որը ավելի է 2010թ.  փաստացի ֆինանսավորումից (48,326.3 հազ. դրամ)  3,012.1 հազ. դրամով կամ  16.4%-ով: Տարվա ընթացքում բյուջեի փոփոխություն չի կատարվել: Միջոցառման տարեկան փաստացի բյուջեն  կազմել է 50,451.9 հազ. դրամ, կամ նախատեսված ֆինանսական ծավալի 98.3%-ը:
Ը011ԱԾ08.Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ

Սույն միջոցառումը իրականացնում է Թրաֆիքինգի զոհերի պաշտպանություն և նրանց մատչելի, բազմակողմանի ու օպերատիվ աջակցության կազմակերպում:

2011թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է 32,874.3 հազ. դրամ` 8 շահառուի համար: Տարվա ընթացքում բյուջեն նվազեցվել է` 7,181.6  հազ. դրամով, ճշտված բյուջեն կազմել է 25,692.7 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 6,624.0 հազ. դրամ` ծառայություն է մատուցվել 5 շահառուի: 19,068.7 հազ. դրամի տնտեսումը պայմանավորված է  կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրով  միայն տարածքի վարձակալության ծախսեր փոխհատուցելու հանգամանքով:
Միջոցառումը իրականացվում է <<Ամքոր>> միջազգային ՀԿ-ի միջոցով:

Ը011ԾՏ01. ՀՀ մանկատներում  խնմավող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում
Միջոցառման նպատակն է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված երեխաների տուն-ինտերնատերում խնամվող և դպրոցում սովորող երեխաների համար անձնական մանր ծախսերի համար դրամական միջոցների տրամադրումը:

ՀՀ 2011թ. բյուջեով նախատեսվել է 9,000.0 հազ. դրամ  տրամադրել 300 երեխայի համար, որը 3,912.0 հազ. դրամով կամ  14.7%-ով ավելի է 2010թ.  փաստացի ֆինանսավորումից (7,846.0 հազ. դրամ` 323 երեխայի համար: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 6,215.0 հազ. դրամ կամ նախատեսված բյուջեի 69.1%-ը` դրամական միջոցներ է տրամադրվել  215 երեխայի: Ցուցանիշի կատարման նման շեղումը հիմնականում բացատրվում է մանկատներում դպրոցահասակ տարիքի երեխաների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով:  

Ը011ԾՏ02.Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում

Միջոցառման նպատակն է մանկական խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող երեխաներին ընտանիքներ վերադարձնելու հետ կապված շահառու ընտանիքներին օժանդակության փաթեթի տրամադրումը:

2011 թվականին, ինչպես 2010 թվականին, նշված հաստատություններից կենսաբանական ընտանիք է վերադարձել  50 երեխա:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով սույն միջոցառման իրականացման համար նախատեսվել է 9,702.0 հազ.դրամ  (2010 թվականի փաստացի ցուցանիշը` 5,428.0 հազ. դրամ),  որը իրականացվել է 100 %-ով: 

Ը011ԾՏ03.ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում
Միջոցառմամբ 2011թ. նախատեսվել է 15 միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստացող շրջանավարտների կրթաթոշակի հատկացում, 40 շրջանավարտի միանվագ դրամական օգնության տրամադրում: Փաստացի կատարվել է 9  շրջանավարտների կրթաթոշակի հատկացում, և փաստացի 19 շրջանավարտի տրամադրվել  է միանվագ դրամական օգնություն` պայմանավորված այն բանի հետ, որ մանկատների շրջանավարտների  թիվը դեռևս 19-ն է: 

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 3,800.0 հազ. դրամ, որը հավասար է 2010թ. փաստացի ծավալին: Տարվա ընթացքում բյուջեի փոփոխության չի կատարվել: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է  1,970.0 հազ. դրամ կամ նախատեսվածի 51.8%-ը` պայմանավորված կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության ստացող երեխաների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելով:
Ը011ԾՏ04.Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման ծառայություններ

Սույն միջոցառումը ներդրվել է 2008 թվականին: Այն նպատակ ունի մանկատներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի և դաստիարակության բարենպաստ պայմաններ ստեղծել`  խնամատար ընտանիքներ վերադարձնելու միջոցով:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է հատկացնել 28,207.0 հազ. դրամ` 25 շահառու  երեխաների համար, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալից (21,839.3 հազ. դրամ) ավելի է 6,367.7 հազ. դրամով կամ 29.2%-ով: Միջոցառումը փաստացի ֆինանսավորվել է 25,686.2 հազ. դրամի չափով`  խնամատար ընտանիք է վերադարձվել  24 երեխա:
Ս002. Ներդրումներ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարության ենթակայության երեխաների տուն-ինտերնատներում, <<Երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն>> և  երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատություն հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներում
Ներդրումները կատարվել են  համակարգչային, գրասենյակային և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման համար, որը կնպաստի կենտրոններում խնամվող երեխաների խնամքի պայմանների բարելավմանը և կենտրոնների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը: 
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է  հատկացնել 39,643.0 հազ. դրամ: 2011թ. փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 36,114.8 հազ. դրամ: 3,528.2 հազ. դրամի պակաս ծախսը պայմանավորված է գնումների գործընթացով պայմանավորված միավորի գների նվազմամբ:

Ը012. Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ

Տարեցներին մատուցվող ծառայությունների  նպատակն է տարեցների արժանավայել կյանքի ապահովումը` տարեցների շուրջօրյա խնամքի իրականացման, տնային պայմաններում տարեցներին մատուցվող սոցիալական սպասարկման, անօթևան անձանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրման, հոգեկան հիվանդների ցերեկային խնամքի իրականացմանը և սոցիալական այլ աջակցության տրամադրման միջոցներով: 

<<Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ>> ծրագրի շրջանակում 2011թ. իրականացվել  է քաղաքականության 8 միջոցառում, որից 6-ը ապրանքներ և ծառայությունների տրամադրում,  1-ը` տրանսֆերտ, ինչպես նաև 19,635.3 հազ. դրամի ներդրման միջոցառումներ նախարարության ենթակայության տարեցների տուն-ինտերնատներում, որը կնպաստի տարեցների խնամքի պայմանների բարելավմանը, տարեցների տուն-ինտերնատների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով տարեցներին մատուցվող ծառայությունների իրականացման համար նախատեսվել է 1,880,619.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (1,686,759.5 հազ. դրամ) ավել է 192,859.5 հազ. դրամով, կամ 11.5%-ով: Տարվա ընթացքում բյուջեն չի փոխվել: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 1,800,551.7 հազ. դրամ, կամ բյուջեով հաստատված ցուցանիշի 95.7%-ը: 
Ծրագրի իրականացման աստիճանը բնորոշող 2011թ. ոչ ֆինանսական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 7-ում:
Աղյուսակ 7
	Ծրագրային դասիչը

	Ծառայությունների խնդիրները և միջոցառումները (ուղղակի արդյունքներ)


	Ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ

	
	
	Տարեկան
	Փոփոխություններ 
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշներ
	Փաստացի

	Ա
	Բ
	Գ
	Ա
	Բ
	Գ

	Ը012
	Ծրագրի անվանումը
	
	
	
	

	
	Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ
	
	
	
	

	Ը012 ԱԾ01
	Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-տուն-ինտերնատներում  խնամվողների թիվը
	1050
	40
	1090
	1068

	Ը012 ԱԾ02
	Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում
	
	
	
	

	
	    - տնային պայմաններում սոցիալական ծառայողների կողմից խնամվողների  թիվը
	1500
	 
	1500
	1500

	Ը012 ԱԾ03
	Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-ժամանակավոր կացարանում խնամվող անձանց թիվը
	60
	 
	60
	60

	Ը012 ԱԾ04
	Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ
	
	
	
	

	
	-կենտրոնի կողմից խնամվողների թիվը
	50
	 
	50
	47

	Ը012ԱԾ05
	ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում   և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում  սոցիալական սպասարկում
	
	
	
	

	
	-կենտրոնի կողմից խնամվողների թիվը
	5500
	-1300
	4200
	4004

	Ը012ԱԾ06
	Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում 
	
	
	
	

	
	-Տարեցների տան կողմից խնամվողների թիվը
	65
	-10
	55
	54

	Ը009ԾՏ01

	Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցման տրամադրում 
	
	
	
	

	
	- բռնադատվածի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներ
	40
	 
	40
	15


Ը012ԱԾ01.Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ
Միջոցառման նպատակն է տուն-ինտերնատներում  միայնակ տարեցների շուրջօրյա խնամքի իրականացում, խնամվողների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, սոցիալ-հոգեբանական և բժշկական օգնության տրամադրում: 

Միջոցառումը իրականացվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված <<Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ>>, <<Երևանի <<Նորքի տուն-ինտերնատ>>, <<Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ>>, <<Գյումրու տուն-ինտերնատ>> ՊՈԱԿ-ներում:

ՀՀ 2011թ. նախատեսվել է իրականացնել 1050 խնամվողների շուրջօրյա խնամք: Տարվա ընթացքում խնամվողների թիվը ավելացել է 40-ով, քանի որ Վարդենիսի տուն-ինտերնատում խնամվողների թիվը ավելացել է 40-ով համաձայն ՀՀ Կառավարության 2011թ. հունիսի 30-ի թիվ 950-Ն որոշման, հավասարվելով 1090 շահառուի: Փաստացի խնամվել է 1068 տարեց` 22-ով պակաս, պայմանավորված Նորքի տուն-ինտերնատի  վերանորոգման, ինչպես նաև հիվանդանոցներում կամ հարազատների մոտ ժամանակավորապես գտնվելով: 
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով սույն միջոցառման ընթացիկ ծախսերի համար նախատեսվալ է 1,483,099.3 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (1,331,446.1 հազ. դրամ) ավելի է 151,653.2 հազ. դրամով, կամ 11.4%-ով: Տարվա ընթացքում փոփոխություն չի կատարվել: Փաստացի ծախսվել է  1,459,591.5 հազ. դրամ` բյուջեն կատարվել է մոտ 98.4%-ով: 
Ը012ԱԾ02.Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում  

Միջոցառման նպատակն է միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում խնամքի և սոցիալական սպասարկման իրականացումը, ինչպես նաև բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական օգնության և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումը: 

Միջոցառումը իրականացվում է  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված <<Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից:
Ինչպես 2010թ., այնպես էլ 2011թ., նախատեսվել է խնամել 1500 միայնակ տարեց և հաշմանդամ, փաստացի նույքան էլ սպասարկվել են:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով այս միջոցառման համար նախատեսվել է 91,454.7 հազ.,դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսական ծավալի (90,746.4 հազ. դրամ) նկատմամբ ավելի է 708.3 հազ. դրամով: Տարվա ընթացքում փոփոխություն չի կատարվել: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 91,354.7 հազ. դրամ` մոտ 100%: 
Տարեցների շուրջօրյա խնամքի և տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սպասարկման միջոցառումների իրականացման ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ցուցանիշների կատարման գրաֆիկական պատկերը բերված է գծանկար 7-ում:

Գծանկար 7

[image: image5.emf]964

990

1002 1004

1010

1068

1200 1200

1500

1488

1500 1500

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

խնամվողների թիվը

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

հազ. դրամ

Տարեցների տուն-ինտերնատներում տարեցների շուրջօրյա խնամքի

իրականացում   

Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում

Տարեցների շուրջօրյա խնամքի իրականացման փաստացի ծախսերը

Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների  սպասարկման փաստացի ծախսերը

 Ծրագրի իրականացմանը ուղղված փաստացի ծախսերը


Ը012ԱԾ03. Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ


2006 թվականից  իրականացվող սույն միջոցառման նպատակն է անօթևան մարդկանց ժամանակավոր կացարանով ապահովումը, սոցիալական, բժշկական, հոգեբանական և իրավաբանական օգնության տրամադրումը:


Միջոցառման իրականացնողն է  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության  <Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ> ՊՈԱԿ-ը:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 58,867.3 հազ.դրամ` 60 շահառուի համար, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսական ծավալի (54,129.0 հազ. դրամ) նկատմամբ ավելի է 4,738.3 հազ. դրամով, կամ  8.6%-ով:  Տարվա ընթացքում փոփոխություն չի կատարվել: Փաստացի ծախսվել է 58,867.3 հազ. դրամ` 60 շահառուի սպասարկման համար: 
Ը012ԱԾ04.Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ


Միջոցառման նպատակն է մտավոր հետամնաց, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց հայտնաբերումը Վարդենիսի տարածաշրջանում, նրանց  կիսաստացիոնար, արտահիվանդանոցային պայմաններում սոցիալ հոգեբանական օգնության ծառայությունների մատուցումը: 


Միջոցառումը իրականացնում է  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության <<Վարդենիսի նյարդահոգեբանական  տուն-ինտերնատ>> ՊՈԱԿ-ը:


Միջոցառումը սկսել է իրականացվել դեռևս 2004 թվականից` Վարդենիսի տուն-ինտերնատին կից գործող հոգեկան առողջության ցերեկային խնամքի կենտրոնի կողմից: 2007 թվականից միջոցառման ֆինանսավորումը ամբողջությամբ իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:


2011 թվականին, ինչպես 2010 թվականին, նախատեսվել է 50 շահառուի ցերեկային խնամք:  Կենտրոնում փաստացի խնամվել են 47 շահառու, կամ ցուցանիշը կատարվել է      94.0 %-ով: Շեղումը պայմանավորված է փաստացի դիմած շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով: 


ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով միջոցառման իրականացման համար նախատեսվել է 15,665.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսական ծավալից (13,469.8 հազ. դրամ) ավելի է 2,195.2 հազ. դրամով: Տարվա ընթացքում փոփոխություն չի կատարվել: Միջոցառման փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 14,084.4 հազ.դրամ կամ նախատեսված բյուջեի 89.9%-ը :

Ը012ԱԾ05.ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում և տարեցների ցերեկային խնամքի համայնքահեն կենտրոններում սոցիալական սպասարկում


Միջոցառման նպատակն է միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների մատուցումը և տարեցների ցերեկային խնամքի իրականացումը  համայնքային կենտրոններում: 


Միջոցառումն իրականացնում է  <Առաքելություն Հայաստան> ԲՀԿ-ն:


2011 թվականին նախատեսվել է սոցիալական սպասարկման ծառայություններ տրամադրել 5500 շահառուների, որից 3300 շահառուի`� տնային պայմաններում, èñê 2200-ին` ցերեկային կենտրոններում: Սակայն, <Առաքելություն Հայաստան> ԲՀԿ-ի հետ կնքված 31.01.2011թ. NՍՏՊ-10.02.01.08 պայմանագրով նախատեսվում է տնային պայմաններում ծառայություն մատուցել 1300-ով պակաս` 2000 շահառուի: Փաստացի սպասարկման ծառայություններ է տրամադրվել 4004-ի, որը պայմանավորված է փաստացի դիմած շահառուների  թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով միջոցառման  համար  նախատեսվել է 197,052.0 հազ.դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսական ծավալի (182,206.8 հազ. դրամ) նկատմամբ ավելի է 14,845.2 հազ. դրամով, կամ  8.2%-ով: Տարվա ընթացքում բյուջեն ճշտվել է` կազմելով 186,052.0 հազ. դրամ: Միջոցառման փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 162,036.4 հազ. դրամ կամ նախատեսված բյուջեի 82.2%-ը:
Ը012ԱԾ06.Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում 


Միջոցառումը սույն ծրագրում ներառվել է 2009 թվականից:


Միջոցառումը իրականացվում է <Վանաձորի տարեցների տուն> հիմնադրամի կողմից: Միջոցառման նպատակն է Վանաձորի տարածաշրջանում միայնակ ծերերի շուրջօրյա խնամքի իրականացումը  տարեցների տանը և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների մատուցում տանը: 


ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նշված միջոցառման  համար, ինչպես որ 2010 թ-ին,   նախատեսվել է 14,365.4 հազ.դրամ` 65 տարեցների սպասարկման համար: Սակայն, 31.01.2011թ. կնքված NՄՏՊ-1002.01.10 պայմանագրով ծառայություն է մատուցվում միայն տարեցների տան կողմից խնամվողներին`� 55 շահառու: Միջոցառումն իրականացվել է ամբողջությամբ:
Ը009ԾՏ01.Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցման տրամադրում 


2010 թվականին նախատեսվել է փոխհատուցում հատկացնել 83 շահառուի, տարվա ընթացքում փոփոխություններ չի կատարվել: Փաստացի փոխհատուցում է ստացել 32 շահառու, քանի որ դիմումների փաստացի թիվը  քիչ է եղել: Այս ցուցանիշը 2009 թվականի նույն ցուցանիշի (70 շահառու) նկատմամբ նվազել է 45.7%-ով:


2011 թվականին նախատեսվել է փոխհատուցում հատկացնել 40 շահառուի: Փաստացի փոխհատուցում է ստացել 15 շահառու:


ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է  հատկացնել 480.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալի (396.0 հազ. դրամ) նկատմամբ ավելի է 84.0 հազ. դրամով:  2011թ. փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 252.0 հազ. դրամ:
Ս001. Ներդրումներ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարության ենթակայության տարեցների տուն-ինտերնատներում և "Միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոն" ՊՈԱԿ-ում

Ներդրումները կատարվել են  համակարգչային, գրասենյակային և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման համար, որը կնպաստի տարեցների խնամքի պայմանների բարելավմանը, տարեցների տուն-ինտերնատների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը: 
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է  հատկացնել 19,635.3 հազ. դրամ: 2011թ. փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 19,447.4 հազ. դրամ: 187.9 հազ. դրամի պակաս ծախսը պայմանավորված է նրանով, որ գնումների գործընթացով պայմանավորված միավորի գները նվազել են:

Ը013. Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ


Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի նպատակն է   հաշմանդամների բժշկասոցիալական վերականգնումը, պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների տրամադրումը և վերականգնողական ծառայությունների մատուցումը: 


Սույն ծրագրի շրջանակում 2011 թվականին իրականացվել է քաղաքականության 10 միջոցառում, որից 8-ը ապրանքներ և ծառայությունների տրամադրում, իսկ 2-ը` տրանսֆերտ:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով հաշմանդամներին  մատուցվող ծառայությունների իրականացման համար նախատեսվել է 1,456,805.9 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալից (1,564,256.9 հազ. դրամ) պակաս է 365,721.0 հազ. դրամով, կամ 23.4%-ով: Տարվա ընթացքում կատարված փոփոխության արդյունքում ծրագրի ճշտված բյուջեն կազմել է 1,457,097.1 հազ. դրամ: Ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 1,434,095.3 հազ. դրամ կամ ճշտված բյուջեի 98.4%-ը: 

Ծրագրի իրականացման աստիճանը բնորոշող 2011 թվականի ոչ ֆինանսական ցուցանիշները բերված են աղյուսակ 8-ում:

Աղյուսակ8
	Ծրագրային դասիչը

	Ծառայությունների խնդիրները և միջոցառումները (ուղղակի արդյունքներ)
	Ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ

	
	
	Տարեկան
	Փոփոխություններ 
	Տարեկան ճշտված ցուցանիշներ
	Փաստացի

	Ա
	Բ
	Գ
	Դ
	Ե
	Զ

	Ը013


	Ծրագրի անվանումը
	
	
	
	

	
	Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ
	

	
	Ծրագրի միջոցառումները
	
	
	
	

	Ը013ԱԾ01 Ը013ԾՏ01


	Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, վերականգնման, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում, Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովում
	
	
	
	

	
	-Հաշմանդամի սայլակ ստացող հաշմանդամների թիվը
	400
	 
	400
	479

	
	-Լսողական ապարատ ստացող հաշմանդամների թիվը
	1100
	 
	1100
	1020

	
	-Եվրոպական արտադրության լսողական սարք ստացողների թիվը
	200
	 
	200
	122

	
	-Լսողական սարքի ներդիրների թիվը
	200
	 
	200
	200

	
	-պրոթեզաօրթօպեդիկ պարագաների թիվը 
	5099
	 
	5099
	4881.5

	
	-վերականգնողական պարագաների թիվը 
	7399
	 
	7399
	7140

	
	-վերանորոգման ենթակա պրոթեզաօրթօպեդիկ և վերականգնողական պարագաների թիվը
	1257
	 
	1257
	1286

	
	-ձայնաստեղծ սարքերի թիվը, 
	100
	 
	100
	100

	
	-աչքի պրոթեզների թիվը 
	90
	 
	90
	90

	Ը013ԱԾ02  


	Բժշկասոցիալական վերականգնման, աշխատունակության փորձաքննության ծառայություններ
	

	
	- բուժում ստացող հիվանդների տարեկան թիվը 
	577
	 
	577
	643

	Ը013ԱԾ03


	Հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ
	

	
	- բուժում ստացող հիվանդների տարեկան թիվը 
	336
	 
	336
	336

	Ը013ԱԾ04 


	Դպրոցն ավարտած, ինչպես նաև ուշ տարիքում տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի տպագրության, տետրերի պատրաստման  և <<խոսող գրքերի>> ձայնագրության ծառայություններ
	

	
	-Բրայլյան գրքեր  (թերթերի թիվը)
	42327
	 
	42327
	42327

	
	-Բրայլյան տետրեր (հատ)
	1000
	 
	1000
	1000

	
	-Հայաստանի Կույրերի միավորման օրգան ամենամսյա <<Բյուլետեն>> (թերթերի քանակ)
	74400
	 
	74400
	74400

	
	-ՙԽոսող գիրք՚ (ժամ)
	1500
	 
	1500
	1500

	Ը013ԱԾ05


	Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց <<Արև>> համակարգով ուսուցում
	

	
	-<<Արև>> հատուկ համակարգչային համակարգով ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը
	10
	 
	10
	10

	Ը013ԱԾ06
	Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աշխատունակության վերականգնման  ծառայություններ
	

	
	-Անցկացվող փորձաքննությունների թիվը
	71000
	 
	71000
	73366

	Ը013ԱԾ07
	Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի իրականացման ապահովում
	
	
	
	

	
	-Բազայում հաշվառված հաշմանդամների թիվը
	4500
	 
	4500
	3991

	
	-ԲՍՓ ձևաթղթերի տպագրում (քանակ)
	338620
	-800
	337820
	338620

	Ը013ԱԾ08
	Մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների և երիտասարդների սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ
	

	
	-Շահառուների թիվը 
	50
	
	 
	50
	50


Ը013ԱԾ01.Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, վերականգնման, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում

Ը013ԾՏ01.Հաշմանդամներին հաշմանդամի սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովում

2010թ. նախատեսվել էր հաշմանդամներին ապահովել 12377 պայմանական միավոր անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով, որը 2009թ. փաստացի ցուցանիշից (11718 պարագա) ավելի է 659-ով,  և իրականացնել 1254-ի վերանորոգում, որը 2009թ. փաստացի ցուցանիշից (1330 պարագա) պակաս է 76-ով:  Փաստացի ձեռք էր բերվել 14484  պարագա, կամ նախատեսված ցուցանիշի 117.0%-ը` պահանջարկից ելնելով կատարվել է բյուջետային վերաբաշխում, որի արդյունքում հատկացվել է լրացուցիչ ֆինանսավորում, և վերանորոգվել 1051 պարագա կամ նախատեսված ցուցանիշի 83.8%-ը` պայմանավորված  փաստացի դիմած հաշմանդամների թվաքանակով: 
2011թ. նախատեսվել է հաշմանդամներին ապահովել 12498 պայմանական միավոր անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (14484 պարագա) պակաս է 1986-ով,  և իրականացնել 1257-ի վերանորոգում, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (1051 պարագա) պակաս է 206-ով:  Փաստացի ձեռք է բերվել  12021.5 պարագա, կամ նախատեսված ցուցանիշի 96.2%-ը` փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով: Ֆինանսավորման տարբերություն չկա, քանի որ թանկարժեք պարագաների շահառուները եղել են ավելի շատ:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 858,573.9 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալից (957,641.8 հազ. դրամ) պակաս է 99,067.9 հազ. դրամով, կամ 10.3%-ով: 2011թ. միջոցառման փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 857,232.3 հազ. դրամ  կամ նախատեսվածի մոտ 100%-ը: 
2011թ. նախատեսվել է նաև հաշմանդամի սայլակի կամ լսողական ապարատի կարիք ունեցող հաշմանդամներին ապահովել  400 հատ հաշմանդամի սայլակով և 1100 հատ լսողական սարքերով, ինչպես նաև 200 հատ լսողական սարքի ներդիրներով: Փաստացի տրամադրվել է 479 հատ հաշմանդամի սայլակ` նախատեսվածից 19.8%-ով ավելի (2010թ. փաստացի տրամադրվել է 497 հատ հաշմանդամի սայլակ` նախատեսվածի 110.4%-ը), քանի որ բաշխվել է նաև նախորդ տարվա մնացորդից, և  1020 հատ լսողական սարք` նախատեսվածից 80 հատով պակաս (2010թ. փաստացի տրամադրվել է 1510 հատ լսողական սարք` նախատեսվածի 114.6%-ը: 

ՀՀ 2011թ. բյուջեով նախատեսվել է միջոցառման իրականացմանը հատկացնել 110,724.7 հազ.դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալի (113,506.5 հազ. դրամ) համեմատությամբ պակաս է 2,781.8 հազ. դրամով կամ 2.5%-ով: Փաստացի ծախսվել է 107,600.5 հազ. դրամ, տարբերությունը բացատրվում է գնումների գործընթացով պայմանավորված միավորի գների նվազմամբ:
Ը013ԱԾ02.Բժշկասոցիալական վերականգնման, աշխատունակության փորձաքննության ծառայություններ

Միջոցառումը ուղղված է հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց ստացիոնար հիվանդանոցայի պայմաններում բուժման, բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացմանը և աշխատունակության վերականգնմանը:

Հիվանդանոցային բուժման ծառայությունները իրականացվում են <Արթմեդ> բժշկավերականգնողական կենտրոն՚ ՓԲԸ ի կողմից: 

2010թ. պետական բյուջեով  նախատեսվել է իրականացնել 591 հաշմանդամի և սոցիալապես անապահով անձանց հիվանդանոցային բուժում, որը կազմում է 2009թ. փաստացի ցուցանիշի (723 պարագա) 81.7%-ը: Տարվա ընթացքում հիվանդների թիվը ավելացել է 16.2%-ով  և փաստացի բուժվել է 627 հիվանդ` 96-ով ավելի:

2011թ. պետական բյուջեով  նախատեսվել է իրականացնել 577 հաշմանդամի և սոցիալապես անապահով անձանց հիվանդանոցային բուժում, որը կազմում է 2010թ. փաստացի ցուցանիշի (627 պարագա) 92.0%-ը: Տարվա ընթացքում փաստացի բուժվել է 643 հիվանդ` 66-ով ավելի:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է միջոցառման իրականացմանը հատկացնել 102,396.5 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալից (117,398.5 հազ. դրամ) պակաս է 15,002.0 հազ. դրամով, կամ 12.8%-ով: Հաշվետու տարում փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 102,393.5 հազ. դրամ:
Ը013ԱԾ03.Հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ 

Միջոցառումը ուղղված է հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով անձանց ստացիոնար հիվանդանոցային պայմաններում հոգեկան առողջության բուժմանը և վերականգնման ծառայությունների տրամադրմանը: Այն  իրականացվում է <Սթրես կենտրոն> ՓԲԸ-ի կողմից: 
2010թ., ինչպես 2009թ.,  միջոցառմամբ նախատեսվել է հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ մատուցել 392 անձի, որը 2009թ. փաստացի ցուցանիշից (459 անձ) պակաս է 67-ով կամ 14.6%-ով: Տարվա ընթացքում, կողմերի միջև կնքված պայմանագրի (19,02,2010թ., թիվ ԾԳՊ-10,01,02,3/10) համաձայն,  բուժում ստացողների թիվը ճշգրտվել է և հաստատվել 364 անձ: Հաշվետու տարում վերականգնման ծառայություններ ստանալու համար դիմել և համապատասխան հիվանդանոցային բուժում է ստացել 384 անձ, որը նախատեսվածից ավելի է 20-ով, կամ 5.5 %-ով: 
2011թ. միջոցառմամբ նախատեսվել է հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ մատուցել 336 անձի, որը 2010թ. փաստացի ցուցանիշից (384անձ) պակաս է 48-ով կամ 12.5%-ով: Հաշվետու տարում վերականգնման ծառայություններ ստանալու համար դիմել և համապատասխան հիվանդանոցային բուժում է ստացել  336 անձ:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով միջոցառման իրականացման համար նախատեսվել է 64,800.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալից (70,002.5 հազ. դրամ) պակաս է 5,202.5 հազ. դրամով: Փաստացի ծախսվել է 64,736.8 հազ. դրամ` 63.2 հազ. դրամով պակաս` 1 հիվանդի վրա կատարված փաստացի ծախսերը նախատեսվածից պակաս լինելով պայմանավորված:
Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի շրջանակում առանձին ծառայությունների ձեռքբերման դինամիկան 2006-2011     թթ. բերված է գծանկար 8-ում:
Գծանկար 8
[image: image6.emf]14983

13637

11718

14484

13307.5

564 564

631

723

627

643

391 392 413

459

384

336

14361

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Հիվանդների թիվը

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

հազ. դրամ

Հաշմանդամներին անվճար պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով,

վերականգնման, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում

Ստացիոնար հիվանդանոցային պայմաններում բուժում ստացող հիվանդների

տարեկան թիվը    

Հոգեկան առողջության վերականգնման իրականացում  

Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ ծրագրի ծախսերը


Ը013ԱԾ04.Դպրոցն ավարտած, ինչպես նաև ուշ տարիքում տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի տպագրության, տետրերի պատրաստման  և <խոսող գրքերի> ձայնագրության ծառայություններ

Միջոցառման նպատակն է տեսողությունը կորցրած  հաշմանդամների համար տպագրել  հատուկ տառատեսակներով գրքեր, պատրաստել <<Բրայլյան>> տետրեր, ձայնագրել <<Խոսող գրքեր>. և մատուցել դրանց տրամադրման ծառայություններ:

Ծառայությունը մատուցվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպության կողմից:  

2010թ. նախատեսվել է տպագրել և տեսողությունից  հաշմանդամ անձանց տրամադրել հատուկ տառատեսակներով (բրայլյան) գրքեր` 42336 թերթ և 1000 հատ տետր, 74400 թերթ ամենամսյա <<Բյուլետեն>> և 1500 ժամ <<Խոսող գրքերի>> ձայնագրություններ: Նախատեսված ցուցանիշները փաստացի կատարվել են ամբողջությամբ: 

2011թ. նախատեսվել է տպագրել և շահառուներին տրամադրել բրայլյան գրքեր` 42327 թերթ և 1000 հատ տետր, 74400 թերթ ամենամսյա <<Բյուլետեն>> և 1500 ժամ <<Խոսող գրքերի>> ձայնագրություններ: Նախատեսված ցուցանիշները փաստացի կատարվել են ամբողջությամբ: 

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 11,721.0 հազ. դրամ: Բյուջեն կատարվել է մոտ 100%-ով: 

Ը013ԱԾ05.Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց <Արև> համակարգով ուսուցում
Ը003ԾՏ02.Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համակարգչային տեխնիկայով և պահեստամասերով ապահովում

Միջոցառումների նպատակն է տեսողությունը կորցրած երիտասարդ հաշմանդամներին  <<Արև>> համակարգով ուսուցման կազմակերպումը, որի համար տրամադրվել է համակարգչային տեխնիկա և պահեստամասեր:

Ծառայությունը մատուցում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպությունը:

Ի տարբերություն 2010թ. (տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվել է 20 համակարգիչ� իրենց օժանդակ սարքերով), 2011թ. միջոցառումամբ  տրամադրվել է 10 համակարգիչ� իրենց օժանդակ սարքերով`  ուսուցում կազմակերպելու համար:

ՀՀ 2010թ. պետական բյուջեով սույն միջոցառումների համար նախատեսվել է 16,248.0 (7,728.0+8,520.0) հազ.դրամ` 20 շահառուի համար: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 16,209.2 հազ. դրամ:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով սույն միջոցառումների համար նախատեսվել է 8,124.0 (4,260.0+ 3,864.0) հազ.դրամ` 10 շահառուի համար: Տարվա ընթացքում բյուջեն չի փոխվել: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 13,260.2 հազ. դրամ` պայմանավորված գնումների գործընթացով միավորի գների նվազմամբ:

Ը013ԱԾ06. Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աշխատունակության վերականգնման  ծառայություններ
Միջոցառման նպատակն է պետական կառավարման մարմնի կողմից հաշմանդամի կարգավիճակի որոշումը, հաշվառման համակարգի ձևավորումը, հաշմանդամի աշխատանքի պայմանների և բնույթի որոշումը, համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբերյալ երաշխավորագրի տրամադրումը,  անհատական վերականգնողական  ծրագրերի կազմումը:

Ծառայությունը մատուցում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումը` Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը (այսուհետև, ԲՍՓ):
2010թ. նախատեսվել է ԲՍՓ գործակալության տարածքային մարմինների կողմից 67000 փորձաքննությունների անցկացում, որը 2009թ. փաստացի ցուցանիշից (71836 փորձաքննություն) պակաս է 4836-ով, կամ 0.7%-ով: Փաստացի անցկացվել է 73237 փորձաքննություն` 8.5%-ով կամ 6237-ով ավելի նախատեսված ցուցանիշից, որը 2009թ. փաստացի ցուցանիշի (71836 փորձաքննություն) համեմատությամբ այդ ցուցանիշը աճել է 1401-ով կամ 2.0%-ով: Շեղումը պայմանավորված է փորձաքննության համար նախատեսվածից ավելի դիմած քաղաքացիների թվով: 

2011թ. նախատեսվել է ԲՍՓ գործակալության տարածքային մարմինների կողմից 71000 փորձաքննությունների անցկացում, որը 2010 թվականի փաստացի ցուցանիշից (73237 փորձաքննություն) պակաս է 2237-ով, կամ 3.1%-ով: Փաստացի անցկացվել է  73366 փորձաքննություն` 3.2%-ով կամ 2366-ով ավելի նախատեսված ցուցանիշից: 

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով ծրագրի իրականացման  համար նախատեսվել է 258,270.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալի (240,003.0 հազ. դրամ) նկատմամբ ավելի է 18,267.0 հազ. դրամով, կամ 7.6%-ով: Տարվա ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ճշտված բյուջեն կազմել է 291,719.5 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 279,625.6 հազ. դրամ, որը պակաս է ճշտված ցուցանիշից 12,093.9 հազ. դրամով, ինչը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսվածի նկատմամբ փաստացի պակաս ծախսեր կատարելով: 

Ը013ԱԾ07.Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի իրականացման ապահովում

Միջոցառման նպատակն է հաշմանդամների տվյալների <Փյունիկ> տեղեկատվական համակարգի շահագործման և սպասարկման իրականացումը, հաշմանդամների տվյալների վերաբերյալ տարբեր մարմիններին տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև համապատասխան ձևերի ու ձևաթղթերի տպագրումը:

 Ծառայությունը մատուցում է <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն>> ՓԲԸ-ը:
2010թ. տեղեկատվական համակարգի տվյալների բազայում նախատեսվել է  հաշվառել 4500 հաշմանդամ, սակայն փաստացի հաշվառվել է 4548 հաշմանդամ` 48–ով  կամ 1.1%-ով ավելի, քան նախատեսվել է (հաշմանդամների փաստացի  թվաքանակը ավելի լինելու հետևանքով): Միաժամանակ, նախատեսվել է տպագրվել 338790 ձևաթուղթ, անվանացանկի փոփոխության հետ կապված կատարվել է ոչ ֆինանսական ցուցանիշի ճշտում` ավելացվել է  800-ով, ճշտված ցուցանիշը դարձել է 339590 ձևաթուղթ: Փաստացի նույնքան էլ տպագրվել է: 

2011թ. նույնպես բազայում նախատեսվել է  հաշվառել 4500 հաշմանդամ, սակայն փաստացի հաշվառվել է 3991 հաշմանդամ` 509–ով,  կամ 11.3%-ով ավելի, քան նախատեսվել է (հաշմանդամների փաստացի  թվաքանակը ավելի լինելու հետևանքով): 2011թ. տպագրվել է 338620 ձևաթուղթ:
ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով սույն միջոցառման համար նախատեսվել է 26,923.8 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալից (22,506.5 հազ. դրամ) ավելի է 4,417.3 հազ. դրամով, կամ 19.6%-ով: Տարվա ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ճշտված բյուջեն կազմել է 29,775.0 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 23,760.0 հազ. դրամ` մոտ 100%-ով: 
Ը013ԱԾ08.Մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների և երիտասարդների սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 թվականների ռազմավարությամբ ամրագրված զարգացման ուղղություններից մեկը հաշմանդամների վերականգնումն է` նրանց ուսուցման, զբաղվածության և աշխատանքի տեղավորման միջոցով:

Սույն միջոցառումը իրականացվում է 2008 թվականից: Այն ուղղված է  հաշմանդամների սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոններում սոցիալական միջնորդության, աջակցության տարբեր ձևերի, սոցիալ-մանկավարժական, հոգեբանական, իրավաբանական խորհրդատվությունների մատուցման միջոցով երիտասարդ հաշմանդամների   հիմնախնդիրների լուծմանը: Հաշմանդամների սոցիալ-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնների ստեղծումը նախատեսված է ինչպես վերը նշված ռազմավարությամբ, այնպես էլ <<Սոցիալական աջակցության մասին>> ՀՀ օրենքով:

Ծառայությունը մատուցում է <<Փրկություն>> հասարակական կազմակերպությունը: 2009թ.  ծառայություններ է մատուցվել 52, իսկ 2010թ. և 2011թ.` 50  երիտասարդ հաշմանդամների:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով,  ինչպես 2010թ., ծրագրի համար նախատեսվել է 16,486.6 հազ. դրամ` կենտրոնի աշխատողների աշխատավարձերի վճարման ծախսերը համաֆինանսավորելու համար: Ծրագրի բյուջեն տարվա ընթացքում չի փոխվել, և  փաստացի ֆինանսավորումը կատարվել է մոտ 100 %-ով: 

Ը014.Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում մեթոդաբանական, գիտահետազոտական և վերապատրաստման ծառայություններ
Սույն ծրագրի նպատակն է  սոցիալական ոլորտում կիրառվող մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակման, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման միջոցով սոցիալական ծառայությունների մատուցման և ոլորտում կադրերի մասնագիտական որակավորման մակարդակի բարձրացումը: 

Ը014ԱԾ01.Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և  սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում
Ծառայությունը մատուցում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  ենթակայությանը հանձնված <<Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ-ը:    

2011թվականին, ինչպես 2009, 2010թվականներին, նախատեսվել է 700 կադրերի վերապատրաստում և 6 թեմատիկ աշխատանքների իրականացում: 

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 84,758,0 հազ.դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալը (83,731.4 հազ.դրամ) գերազանցում է 1,026.6 հազ. դրամով: Տարվա ընթացքում ցուցանիշների ճշտում չի կատարվել և ծրագրի փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 84,623.5 հազ. դրամ:
Ը015. Աշխատանքի վերահսկողության ոլորտում ծառայություններ
ԱԾ01.Աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման նկատմամբ վերահսկողության ծառայություններ 

ԱԾ02.ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության տեղեկատվական համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ
Սույն ծրագրի նպատակն է աշխատանքային օրենսդրության դրույթների խախտման դեպքերի գրանցումը, աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը և խախտված իրավունքների վերականգնումը` տեսչական ստուգումների միջոցով:

Ծառայությունը  իրականացնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչությունը:

2009թ. ծրագրային դասակարգմամբ ծրագիրը բաժանվել է 2 միջոցառման` Ը015ԱԾ01. <<Աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության, տեսչական ստուգումների իրականացում>>, որը իրականացնում է ՀՀ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչությունը և Ը015ԱԾ02<<ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության տեղեկատվական համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ>>, որը իրականացնում է <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ-ն` ապահովելով աշխատանքի պետական տեսչության տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ կառավարումը:
2010թ. ծրագրով նախատեսվել է ստուգումներ իրականացնել 1000 կազմակերպություններում: Տարվա ընթացքում կատարվել է ճշտում� 750 ստուգում: Փաստացի կատարվել է 412 ստուգում: Ստուգումների թիվը 2009թ-ի համեմատ կրճատվել է` կապված ՀՀ Կառավարւթյան 29.05.2009 թիվ 594-Ա որոշման հետ: Նախատեսվել է, որ քաղաքացիներից կստացվի 500 դիմում-բողոք, սակայն փաստացի տարվա ընթացքում ստացվել է 106 դիմում-բողոք:
2011թ. ծրագրով նախատեսվել է ստուգումներ իրականացնել 700 կազմակերպություններում: Փաստացի կատարվել է 621 ստուգում: Նախատեսվել է 200 դիմում-բողոքներ, սակայն փաստացի տարվա ընթացքում ստացվել է 114-ը:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով ծրագրի իրականացման համար նախատեսվել է 298,576.3 հազ.դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորման ծավալը (276,688.3 հազ. դրամ) գերազանցում է 21,888.0 հազ. դրամով, կամ 7.9%-ով: Կատարված փոփոխության արդյունքում ծրագրի բյուջեն պակասեցվել է 1,160.0 հազ. դրամով և ճշտված բյուջեն կազմել է 297,416.3 հազ.դրամ: Փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 285,322.4 հազ. դրամ, կամ ճշտված բյուջեի 95.9%-ը` պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածների տնտեսմամբ պայմանավորված:
Ը016.Հանրային իրազեկման ծառայություններ
Սույն ծրագրի ներառում է Ը016ԱԾ01 << Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում>> միջոցառումը:
Միջոցառման նպատակն է սոցիալական ոլորտի վերաբերյալ տեսահոլովակների պատրաստումը, ԶԼՄ-ներով իրադարձային աշխատանքների լուսաբանումը, բուկլետների և գրքույկների տպագրումը, հասարակության հետ հետադարձ կապի ապահովումը, թրաֆիքինգի դեմ պայքարի համար բնակչության դիմելիության ավելացմանը նպաստելը,  հանրապետությունում լայնորեն տեղեկատվություն տրամադրող սոցիալական աջակցության տարածումը:

Միջոցառման շրջանակում 2011թ. նախատեսվել է 25 հեռուստահաղորդում, ինչը 100%-ով իրականացվել է: Տպագրվող բուկլետների և գրքույկների թիվը (օրինակ) նախատեսվել է  18500, փաստացի նույնքան էլ տպագրվել է: Տպագիր լրատվամիջոցներում հրապարակումների թիվը նախատեսվել և  փաստացի իրականացվել է 6-ը:

ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով միջոցառման իրականացման համար նախատեսվել  է 26,056.0 հազ. դրամ, որը 2010թ. փաստացի ֆինանսավորումը (25,192.2 հազ. դրամ) գերազանցում է 863.8 հազ. դրամով, կամ 3.4%-ով: Ծրագրի տարեկան փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 22,281.3 հազ. դրամ:
Ը017.ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից իրականացվող  ծրագիր

Տարվա ընթացքում ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներով ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեում կատարված վերաբաշխումներով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հատկացվել է նաև  385,261.4 հազ. դրամ`  մի շարք միջոցառումների իրականացման համար:
Կատարող`  Ռազմավարական ծրագրերի և  մոնիթորինգի վարչության ռազմավարական ծրագրերի համակարգման և վերլուծության բաժին,  հեռ`  56 30 75:
PAGE  
1
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ

